## 01.01.2017
Перелік та стан реалізації проектів, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів станом на 01.01.2017 року
№ з/п | Назва та адреса обєкту будівництва | Нормативний акт, яким передбачено обсяги фінансування у 2016 році(постанови та розпорядження КМУ, накази ЦОВВ, рішення | Проектна потужність (відповідних одиниць) | Рік початку будівництва | Кошторисна вартість обєкта згідно проектної документації усього, тис.грн | Залишок кошторисної вартості обєкта згідно проектної документації усього, тис. грн. | Передбачений обсяг фінансування у 2016 році, тис.грн |  |  |  | Касові видатки, тис. грн. |  |  |  | Підрядна організація | Форма власності (державна, комунальна) | Ступінь будівельної готовності обєкта,% |  | Орієнтовний(фактичний) термін введення в експлуатацію) місяць
[7 empty] | всього | у тому числі: |  |  | всього | у тому числі:
[8 empty] | державний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |  | державний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |  |  | станом на 01.01.2016 | станом на 01.01.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ММР
1 | Нове будівництво дитячого дошкільного закладу в мкр. Північний, у т.ч. проектні роботи та експертиза | Рішення ММР від 19.04.16 №4/27 "Про внесення змін в рішення ММР від 28.01.16 №2/26 "Про міський бюджет м.Миколаєва на 2016 р." | 280 місць | 2016 | 66378.729 | 65845.7234 | 2000 |  | 2000 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0.80298 | 0.80298 | перехідний на 2017
2 | Реконструкція покрівлі ДНЗ №67 по пр. Миру, 7/1 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза робочого проекту | -"- | 994,2 м2 покрівлі | 2015 | 1382.613 | 278.4089 | 230 |  | 230 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 79.8636 | 79.8636 | 12.2016
3 | Будівництво спортивної зали економічного ліцею №1 по вул.Артема, 9 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | -"- | 690,45 м2 заг. Площі | 2015 | 7066.359 | 4459.613 | 4957.359 |  | 4957.359 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 36.8895 | 36.8895 | 12.2016
4 | Нове будівництво котельні ЗОШ № 45 по вул.4-ій Поздовжній, 58, у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | -"- | 0,48 МВт | 2016 | 6182.03 | 6010.2134 | 1549.09 |  | 1549.09 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 2.7793 | 2.7793 | перехідний на 2017
5 | Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | -"- | 670,9 м2 покрівлі | 2016 | 3310.523 | 3296.2112 | 2739.499 |  | 2739.499 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0.43231 | 0.43231 | перехідний на 2017
6 | Реконструкція покрівлі ЗОШ №54 по пр.Корабелів, 10-б в м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | -"- | 6232 м2 покрівлі | 2015 | 3722.151 | 925.4053 | 680 |  | 680 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 75.1379 | 75.1379 | 12.2016
7 | Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | -"- | 2384,8 м2 покрівлі | 2015 | 3041.842 | 1273.9358 | 1256.277 |  | 1256.277 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 58.1196 | 58.1196 | 12.2016
8 | Реконструкція прибудови до ЗОШ №22 по вул.Робочая,8 у м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | -"- | 2407,98 м2 заг. Площі |  | 20154.991 | 20154.991 | 400 |  | 400 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2017
9 | Реконструкція покрівлі ЗОШ №20 по вул.Космонавтів,70 в м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | -"- | 366,2 м2 покрівлі | 2014 | 790.62 | 345.5619 | 100 |  | 100 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 56.2923 | 56.2923 | 06.2016
10 | Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ № 44 по вул. Знаменська,2 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | -"- | 1092 м2 |  | 2500 | 2500 | 200 |  | 200 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2017
11 | Реставрація (протиаварійні роботи) Першої Української гімназії ім. М. Аркаса по вул. Нікольській, 34 в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 276,1 м2 покрівлі | 2016 | 1572.79 | 1572.79 | 1511.434 |  | 1511.434 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0 | 0 | 09.2016
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ММР
12 | Будівництво трансорматорної підстанції для електропостачання Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | Рішення ММР від 19.04.16 №4/27 "Про внесення змін в рішення ММР від 28.01.16 №2/26 "Про міський бюджет м.Миколаєва на 2016 р." | 2х630 кВа | 2016 | 6360.182 | 6352.95 | 6352.95 |  | 6352.95 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0.11371 | 0.11371 | 12.2016
13 | Будівництво тренувального футбольного поля з облаштуванням пісочно-тирсового покриття Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2017
14 | Реставрація фасадів та даху будівлі Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування по вул. Пушкінській, 11 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 596,06 м2 будівлі | 2016 | 890.872 | 890.872 | 890.872 |  | 890.872 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0 | 0 | 12.2016
15 | Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 552 м2 будівлі |  | 3514.224 | 3401.25 | 119.169 |  | 119.169 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 3.2148 | 3.2148 | перехідний на 2017
16 | Реконструкція адміністративної будівлі Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 903,3 м2 будівлі |  | 17121.043 | 16839.7401 | 1704.1549 |  | 1704.1549 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 1.643 | 1.643 | перехідний на 2017
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ММР
17 | Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | Рішення ММР від 19.04.16 №4/27 "Про внесення змін в рішення ММР від 28.01.16 №2/26 "Про міський бюджет м.Миколаєва на 2016 р." | 1224,2 м2 заг. Площі |  | 10050 | 9850.003 | 290 |  | 290 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 1.99 | 1.99 | перехідний на 2017
18 | Реконструкція нежитлового приміщення по пров. Прорізному, 21 під дитячу музичну школу №6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (1 етап) | -"- | 823 м2 заг. Площі |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2017
19 | Реконструкція господарчого приміщення під сантехвузол з підведенням інженерних ко-мунікацій: систем водопос-тачання та водовідведення в Малокорениському будинку культури за адресою: вул. Клубна,10 м.Миколаїв, у т.ч .розроблення проектно-кошторисної документації та експертиза | -"- | 78,97 м2 госп.приміщень | 2015 | 340 | 340 | 340 |  | 340 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0 | 0 | 12.2016
20 | Реконструкція концертної зали ММПК "Молодіж-ний" з облаштуванням допоміжних приміщень та котельної , в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза - виготовлення проекту | -"- | 2356 м2 | 2016 | 1094.432 | 1094.432 | 1094.432 |  | 1094.432 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2017
21 | Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер - (Дитяча музична школа №8), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (першочергові протиаварійні роботи) | -"- | 1426 м2 заг.площі | 2016 | 1450 | 1450 | 1450 |  | 1450 |  | - | - | - | - |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2017
ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ММР
1 | Будівництво водопроводу у мкр. Тернівка м. Миколаєва, у т.ч. корегування та експертиза проектно-кошторисної документації | Рішення ММР від 28.01.16 №2/26 "Про міський бюджет м.Миколаєва на 2016 р." зі змінами | 7 км | 2015 | 8037.357 | 2853.703 | 2707.357 |  | 2707.357 |  | 2631.462 |  | 2631.462 |  | ТОВ Віктехнології | комунальна | 64.49 | 97.2 | 11.2016
2 | Нове будівництво ІІ черги водопроводу в мкр. Тернівка м.Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 2190 м.п. | 2016 | 4500 | 4500 | 275 |  | 275 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | перехідний на 2017
3 | Нове будівництво кладовища по Херсонському шосе ,112 в м. Миколаєві 1 черга, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 56 га | 2016 | 17964.367 | 17335.271 | 6025.157 |  | 6025.157 |  | 0 |  |  |  |  | комунальна | 3.5 | 3.5 | 09.2016
2 | Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 3 км | 2016 | 16122.588 | 16122.588 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | комунальна | 0 | 100 | перехідний на 2017
3 | Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 2,248 км (14,4 га) | 2015 | 8631.446 | 8494.446 | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.407 |  | 8.407 |  |  | комунальна | 1.5872 | 100 | перехідний на 2017
4 | Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1368,23 м2 | 2015 | 7629.101 | 4269.105 | 3460.089 |  | 3460.089 |  | 2372.303 |  | 2372.303 |  | БК "Миколаївміськбуд" | комунальна | 44.0418 | 68.5 | потребує коригування та додаткових коштів
5 | Будівництво мереж вуличного освітлення перегону, між вул. Маячною - вул. Менделєєва в м.Миколаєві, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації | -"- | 2760 м | 2016 | 7129.751 | 5500 | 4700.047 |  | 4700.047 |  | 4651.513 |  | 4651.513 |  | ТОВ "Светолюкс-Електромонтаж" | комунальна | 22.8585 | 100 | перехідний на 2017
6 | Будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр.Варварівка ІІ черга, у тому числі виготовлення иа експертиза проектно-кошторисної документації | -"- | 400 п.м. напорн. Колектору | 2016 | 2000 | 2000 | 203 |  | 203 |  | 200.641 |  | 200.641 |  |  | комунальна | 0 | 100 | перехідний на 2017
7 | Будівництво другої черги каналізаційної мережі в Зализничному селищі міста Миколаєва, у т.ч. корегування ПКД та експертиза | -"- |  |  | 4900 |  | 140 |  | 140 |  | 132.036 |  | 132.036 |  | ТОВ Вікпроект |  | 0 | 94.31
8 | Ліквідація підтоплення Широкої Балки, будівництво дренажного колектору,у т.ч. корегування та експертиза проектно-кошторисної документації | -"- | 1172 м.п | 2013 | 3715.405 | 1892.661 | 780 |  | 60 | 720 | 15 |  | 15 |  | ФОП Бойко |  | 49.0591 | 49.1 | 2016
9 | Будівництво дитячого спортивного майданчика на розі вулиць 5-ї та 2-ї Ялтинської у мікрорайоні Ялти в м. Миколаєві | -"- | 1 майданчик | 2015 | 611.11 | 150 | 150 |  | 150 |  | 0 | [5 empty] | 75.4545 | 75 | 2016
10 | Будівництво радіофікованої АСУДР(ІІ черга)(світлофорні об’єкти), у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації | -"- | 29 с/о | 2016 | 2450.906 | 2420.906 | 2420.906 |  | 2420.906 |  | 2166.3186 |  | 2166.3186 |  | КСМЕП |  | 1.224 | 95 | 2017
11 | Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова), у тому числі корегування проекту та експертиза | -"- | 132 м | 2015 | 3724.83 | 800 | 1000 |  | 1000 |  | 759.4889 |  | 759.4889 |  | ТОВ "Миколаївміськбуд" |  | 78.5225 | 93.7 | 2016
13 | Будівництво системи водопостачання з підземних джерел у мкр. Варварівка, у т. ч. проект та експертиза | -"- | 1 об'єкт | 2010 | 195.332 | 181.614 | 181.614 |  | 181.614 |  | 0 | [5 empty] | 7.0229 | 7 | 2016
12 | Реконструкція будівлі по вул. Нагірній, 73-а в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 будинок | 2016 | 3000 | 3000 | 200 |  | 200 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2017
13 | Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Корабельний район (ІІ черга), у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 64 ліфта | 2016 | 2500 | 2500 | 1490 |  | 1490 |  | 1149.1223 |  | 1149.1223 |  | ТОВ "Центрліфт" |  | 0 | 90 | 2016
14 | Реконструкція диспетчерського обладнання 59 ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Інгульський район (І черга), у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 59 ліфтів | 2016 | 1960 | 1960 | 1460 |  | 1460 |  | 1381.8615 |  | 1381.8615 |  | ТОВ "Центрліфт" |  | 0 | 90 | 2016
15 | Реконструкція площі Соборної по вул.Адміральській в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 об'єкт | 2016 | 1000 | 1000 | 200 |  | 200 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2017
18 | Реконструкція скверу «Пролетарський», обмеженого вул. Адміральською, 1 – ю Слобідською, Нікольською, Інженерною, в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі корегування проекту та експертиза | -"- | 24036 м2 | 2012 | 18711.026 | 5300 | 2300 |  | 2300 |  | 0 | [5 empty] | 74.5 | 74.5 | 2017
16 | Реконструкція фонтану в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул.Адміральській в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 об'єкт | 2016 | 1500 | 1500 | 200 |  | 200 |  | 36.858 |  | 36.858 |  | ДБК-ПРОЕКТ |  | 0 | 20 | 2017
17 | Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 2424,45 м | 2015 | 3260.012 | 2531.74 | 2531.74 |  | 2531.74 |  | 986.8552 |  | 986.8552 |  | ТОВ "Миколаївпромбудмонтаж" |  | 30.7 | 45 | 2016
18 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Троїцькій ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 с/о | 2016 | 550 | 550 | 550 |  | 550 |  | 24.2015 |  | 24.2015 |  | ПП Зодчий |  | 0 | 5 | 2016
19 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 с/о | 2016 | 550 | 550 | 550 |  | 550 |  | 40.6819 |  | 40.6819 |  | ПП Зодчий |  | 0 | 7.2 | 2016
20 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр.Миру ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 с/о | 2016 | 550 | 550 | 550 |  | 550 |  | 22.9992 |  | 22.9992 |  | ПП Зодчий |  | 0 | 5 | 2016
21 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Космонавтів ріг вул.Турбінної , у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 с/о | 2016 | 550 | 550 | 100 |  | 100 |  | 19.4352 |  | 19.4352 |  | ПП Зодчий |  | 0 | 20 | 2016
22 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Садовій ріг вул.Кузнецької, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 с/о | 2015 | 450 | 450 | 450 |  | 450 |  | 383.7342 |  | 383.7342 |  | КСМЕП |  | 0 | 90 | 2016
23 | Реконструкція світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.В.Морській ріг вул.Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 с/о | 2015 | 450 | 450 | 450 |  | 450 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2016
24 | Реконструкція фонтану в Аркасівському сквері по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. проетні роботи та експертиза | -"- | 1 об'єкт | 2016 | 1800 | 1800 | 200 |  | 200 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2017
25 | Реконструкція адміністративної будівлі з прилеглою територією на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Перемоги" в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 об'єкт | 2016 | 3960.037 | 3960.037 | 100 |  | 100 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2017
-"-
27 | Реставрація житлового будинку по вул.Артилерійській,5 у м.Миколаєві,у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 об'єкт | 2016 | 150 | 150 | 150 |  | 150 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2016
28 | Реставрація житлового будинку по вул.Нікольській,57 у м.Миколаєві,у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 об'єкт | 2016 | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2016
29 | Реставрація пам’ятки архітектури та гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення "Турецький фонтан" у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | -"- | 1 об'єкт | 2016 | 300 | 300 | 300 |  | 300 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2016