## 2018
Інформація про стан фінансування об’єктів, по яких головним розпорядником бюджетних коштів в 2018 році є департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради | [18 empty] | .
"Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018 -2020 роки"
за станом на 31.12.2018 року
№ з/п | Назва об'єктів | перелік виконаних робіт за 2018 рік | Назва генпідрядної організації | Орієнтовна кошторисна вартість об’єкта, тис. грн. | Кошторисна вартість об’єкта за висновком експертизи, тис. грн. | Затверджено кошторисом на 2018 рік , тис. грн | Укладено підрядних договорів, тис. грн. | [8 empty] | Виконано робіт, тис. грн. | Депутат по виборчому округу | Підстави для включення об'єкту до переліку
[7 empty] | ПКД | сума вик. кошт.на ПКД | БМР | сума вик. кошт.на БМР | Тех.нагляд | сума вик. кошт. на тех.нагляд | Автор.нагляд | Автор.нагляд 2018 | сума вик. кошт. на авт.нагляд
3 | Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57. | розпочато ремонтні роботи | ТОВ "ПІВДЕНЬБУД МИКОЛАЇВ ЛТД" | 9103.303 |  | 3000 | - | - | 2921.2185 | 2921.2185 | 203.7223 | 61.3658 | 23.7006 | 7.0024 |  | 2982.5843 | Кісельова О.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
5 | Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 7-Б. | Розроблено ПКД | ФОП Канівченко | 20629.6 |  | 405 | 405 | 405 | [7 empty] | 405 | Панченко Ф.Б. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
6 | Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1-а. | Завершено ремонтні роботи | ТОВ "ФАСАД-ЦЕНТР" | 9321.311 |  | 11085.903 | 228.5209 | 134 | 10667.9263 | 10667.9263 | 246.3281 | 241.2218 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 11081.8381 | Горбуров К.Є. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
7 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114. | розпочато ремонтні роботи | ТОВ "Голден-Буд" | 31675.243 |  | 8693.088 | - | - | 8295.5132 | 8295.5132 | 741.4071 | 176.0509 | 15 | 5.257 | 1.62 | 8473.1841 | Казакова Т.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
10 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | Розроблено ПКД | ТОВ "Южний город" | 51674 |  | 739.919 | 414.7 | 687.4796 | [7 empty] | 687.4796 | Горбенко Н.О. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
11 | Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: м. Миколаїв, пр. Г. Сталінграду (пр. Героїв України), 85-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | Розроблено ПКД | ТОВ "ІНПРОЕКТБУД" | 28066.655 |  | 952.226 | 890.2121 | 890.2121 | - | - | - | - | - | - | - | 890.2121 | Малікін О.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
12 | Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 103 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 43. | Розроблено ПКД | ТОВ "ЮЖНИЙ ГОРОД" | 42351.802 |  | 1203.449 | 1230.449 | 1074.723 | - | - | - | - | - | - | - | 1074.723 | Депутата не обрано | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
13 | Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42. | Розроблено ПКД | ТОВ "ЮЖНИЙ ГОРОД" | 30679.614 |  | 1063.511 | 923.4156 | 923.4156 | - | - | - | - | - | - | - | 923.4156 | Депутата не обрано | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
14 | Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова,42. | Розроблено ПКД | ТОВ "ІНПРОЕКТБУД" | 34874.171 |  | 1050.915 | 1050.915 | 1050.915 | - | - | - | - | - | - | - | 1050.915 | Депутата не обрано | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
15 | Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 за адресою: м. Миколаїв, вул. Передова, 11-А. | Розроблено ПКД | ФОП Павлов А.А. | 61619.634 |  | 909.896 | 809.895 | 809.895 | - | - | - | - | - | - | - | 809.895 | Територіальний виборчий округ № 26 | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
16 | Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 70. | Розроблено ПКД | ТОВ "ІНПРОЕКТБУД" | 69720.361 |  | 1513.065 | 1428.2 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | Гусєв О.С. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
17 | Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 за адресою: м. Миколаїв, вул. Горького (вул.Христо Ботєва), 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | Розроблено ПКД | ТОВ "АБ Масив" | 64690.768 |  | 1435.523 | 1374.92 | 1435.523 | - | - | - | - | - | - | - | 1435.523 | Євтушенко В.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
18 | Реконструкція в частині термоса нації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10. | Розроблено ПКД | ФОП Ігнатьєва Ю.О. | 8382.48 |  | 516.15 | 431.236 | 431.236 | - | - | - | - | - | - | - | 431.236 | Територіальний виборчий округ № 1 | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
19 | Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 44 за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 2/6. | Розроблено ПКД | ТОВ "АБ Масив" | 49097.666 |  | 1215.546 | 1183.5898 | 1183.5898 | - | - | - | - | - | - | - | 1183.5898 | Веселовська Л.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
20 | Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15. | Розроблено ПКД | ТОВ "АБ Масив" | 1387.566 |  | 241.992 | 133.1587 | 108.7827 | - | - | - | - | - | - | - | 108.7827 | Ласурія С.А. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів

## 2018 (КР)
№ з/п | Назва об'єктів |  |  |  | перелік виконаних робіт за 2018 рік | Назва генеральної підрядної організації | Кошторисна вартість об’єкта за висновком експертизи, тис. грн. | Передбачено на 2018 рік , тис. грн (ЗІ ЗМІНАМИ) | Укладено договорів, тис. грн., в т.ч. | [13 empty] | Виконано робіт, тис.грн. | Депутат по виборчому округу | Підстави для включення об'єкту до переліку
[9 empty] | ПКД |  |  |  |  | БМР |  |  |  |  | Тех. нагляд |  | Автор. нагляд
[9 empty] | Сума договору | Сума авансу | Термін дії | Дата закриття | Викор. сума | Сума договору | Сума авансу | Термін дії | Дата закриття | Викор. сума | Сума договору | Викор. сума | Сума договору | Викор. сума
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 130 А, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 241.085 | 223.641 | 9.524 | 3.1164 | 2018-06-14 | 2018-06-13 | 9.524 | 200.1557 | 66.3241 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 200.1557 | 3.4099 | 3.4099 | 0.72 | 0.72 | 213.8096 | Дюмин А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
2 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Електронна, 56, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК "Будремконструкція" | 468.764 | 468.764 | 18.665 | 6.0406 | 2018-08-04 | 2018-08-02 | 18.665 | 283.717 | 283.717 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 283.717 | 6.489 | 4.652 | 0.9919 | 0.9919 | 308.0259 | Дюмин А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
3 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Електронна, 68, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК "Будремконструкція" | 484.031 | 484.031 | 19.007 | 6.2313 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 19.007 | 289.515 | 289.515 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 289.515 | 6.6161 | 4.7047 | 0.9254 | 0.9254 | 314.1521 | Дюмин А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
4 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Електронна, 70, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Электронная, 70 | Ул. Электронная, 70 | Ул. Электронная, 70 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК "Будремконструкція" | 492.346 | 492.346 | 19.155 | 6.3378 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 19.155 | 291.8226 | 291.8226 | 2018-12-20 | 2018-12-18 | 291.8226 | 6.6707 | 4.7394 | 1.0577 | 1.0577 | 316.7747 | Дюмин А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
5 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 140 Б, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 140 Б | Ул. Космонавтов, 140 Б | Ул. Космонавтов, 140 Б | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 242.038 | 208.431 | 9.559 | 3.128 | 2018-06-14 | 2018-06-13 | 9.559 | 201.4376 | 66.5779 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 201.4376 | 3.2675 | 3.2675 | 0.756 | 0.756 | 215.0201 | Дюмин А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
6 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 140, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 140 | Ул. Космонавтов, 140 | Ул. Космонавтов, 140 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб ФОП | 248.846 | 211.082 | 9.87 | 2.961 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 9.87 | 197.2551 | 68.7246 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 197.2552 | 3.1996 | 3.1996 | 0.756 | 0.756 | 211.0808 | Дюмин А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
7 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 140 А, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 140 А | Ул. Космонавтов, 140 А | Ул. Космонавтов, 140 А | Встановлення вікон та дверей | ФОП Мовенко С.М. | 241.129 | 207.899 | 9.524 | 3.1294 | 2018-06-14 | 2018-06-13 | 9.524 | 199.6714 | 66.3261 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 199.6714 | 3.2399 | 3.2399 | 0.756 | 0.756 | 213.1912 | Дюмин А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
8 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 140 В, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 140 В | Ул. Космонавтов, 140 В | Ул. Космонавтов, 140 В | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Будремкнструкція | 729.467 | 729.467 | 31.2082 | 9.3625 | 2018-06-14 | 2018-06-12 | 31.2082 | 593.4333 | 183.7609 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 593.4333 | 9.9204 | 7.8513 | 2.172 | 2.172 | 634.6648 | Дюмин А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
9 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 23 А, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Мира, 23 А | Пр. Мира, 23 А | Пр. Мира, 23 А | Встановлення вікон та дверей | ТОВ "Голден-Буд" | 492.374 | 492.374 | 18.937 | 6.3381 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 18.937 | 356.5674 | 117.4014 | 2018-12-17 | 2018-12-14 | 356.5674 | 6.5898 | 5.7141 | 1.511 | 1.511 | 382.7295 | Грозов А.А. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
10 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 23 Б, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Мира, 23 Б | Пр. Мира, 23 Б | Пр. Мира, 23 Б | Встановлення вікон та дверей | ТОВ "Голден-Буд" | 492.374 | 492.374 | 18.937 | 6.3381 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 18.937 | 436.1758 | 117.4014 | 2018-12-17 | 2018-12-04 | 354.1356 | 6.5898 | 5.6738 | 1.511 | 1.511 | 380.2574 | Грозов А.А. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
11 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 40, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Николаевская, 40 | Ул. Николаевская, 40 | Ул. Николаевская, 40 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 297.616 | 257.839 | 11.755 | 4.0044 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 11.755 | 241.1918 | 81.8492 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 241.1918 | 3.9107 | 3.9107 | 0.98 | 0.98 | 257.8375 | Грозов А.А. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
12 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Театральна, 47 А, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Театральная, 47 А | Ул. Театральная, 47 А | Ул. Театральная, 47 А | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 153.841 | 115.722 | 6.078 | 1.989 | 2018-06-14 | 2018-06-12 | 6.078 | 140.6734 | 42.3185 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 140.6734 | 2.2617 | 1.7539 | 0.472 | 0.472 | 148.9773 | Кучеревська Т.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
13 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 232, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Чигрина, 232 | Ул. Чигрина, 232 | Ул. Чигрина, 232 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб | 201.719 | 177.929 | 7.952 | 2.3856 | 2018-06-22 | 2018-06-13 | 7.952 | 166.7087 | 55.5047 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 166.7087 | 2.6922 | 2.6922 | 0.575 | 0.575 | 177.9278 | Концевой І.О. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
14 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. 295-ї Стрілецької Дивізії, 75-а, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. 295 Стрелковой дивизии, 75-а | Ул. 295 Стрелковой дивизии, 75-а | Ул. 295 Стрелковой дивизии, 75-а | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК Будремкнструкція | 216.32 | 216.32 | 8.527 | 2.5581 | 2018-08-31 | 2018-08-07 | 8.527 | 138.8859 | 138.8859 | 2018-12-20 | 2018-12-18 | 138.8859 | 2.2762 | 2.2762 | 0.4515 | 0.4515 | 150.1406 | Веселовська Л.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
15 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 104, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 104 | Ул. Космонавтов, 104 | Ул. Космонавтов, 104 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Будремкнструкція | 575.483 | 575.483 | 25.602 | 7.6806 | 2018-06-14 | 2018-06-12 | 25.602 | 489.5692 | 146.8708 | 2018-11-12 | 2018-11-07 | 489.5692 | 7.9264 | 7.9264 | 1.818 | 1.818 | 524.9156 | Янков В.С. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
16 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Вінграновського, 56, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Винграновского, 56 | Ул. Винграновского, 56 | Ул. Винграновского, 56 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб Г.А. | 743.13 | 743.13 | 27.772 | 9.4832 | 2018-08-04 | 2018-08-02 | 27.772 | 432.3823 | 432.3823 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 432.3823 | 9.8018 | 7.0919 | 1.5407 | 1.5407 | 468.7869 | Янков В.С. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
17 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 54, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Мира, 54 | Пр. Мира, 54 | Пр. Мира, 54 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ "Голден-Буд" | 491.771 | 491.771 | 18.962 | 6.332 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 18.962 | 355.5548 | 117.5491 | 2018-12-17 | 2018-12-04 | 355.5548 | 6.5992 | 5.6982 | 1.417 | 1.417 | 381.6321 | Манзюк Н.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
18 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 56, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Мира, 56 | Пр. Мира, 56 | Пр. Мира, 56 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ "Голден-Буд" | 485.107 | 485.107 | 18.831 | 6.2477 | 2018-06-14 | 2018-06-11 | 18.831 | 356.5158 | 116.6307 | 2018-12-17 | 2018-12-04 | 356.5158 | 6.5499 | 5.7127 | 1.417 | 1.417 | 382.4764 | Манзюк Н.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
19 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 58, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Мира, 58 | Пр. Мира, 58 | Пр. Мира, 58 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ "Голден-Буд" | 492.708 | 492.708 | 18.993 | 6.3424 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 18.993 | 351.6461 | 117.773 | 2018-12-17 | 2018-12-04 | 351.6461 | 6.6108 | 5.6381 | 1.511 | 1.511 | 377.7883 | Манзюк Н.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
20 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 44, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Мира, 44 | Пр. Мира, 44 | Пр. Мира, 44 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб Г.А. | 493.049 | 493.049 | 19.006 | 6.3466 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 19.006 | 289.4968 | 289.4968 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 289.4968 | 6.6161 | 4.747 | 1.0577 | 1.0577 | 314.3074 | Мішкур С.С. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
21 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Театральна,51, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Театральная, 51 | Ул. Театральная, 51 | Ул. Театральная, 51 | Встановлення вікон та дверей | . ФОП Ястреб Г.А. | 673.255 | 673.255 | 25.622 | 8.6617 | 2018-06-14 | 2018-06-12 | 25.622 | 395.7229 | 395.7229 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 395.7229 | 9.0331 | 6.4891 | 1.4833 | 1.4833 | 429.3173 | Мішкур С.С. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
22 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. 12 Поздовжня,47, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. 12-Продольная, 47 | Ул. 12-Продольная, 47 | Ул. 12-Продольная, 47 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб Г.А. | 446.382 | 446.382 | 17.739 | 5.7488 | 2018-08-04 | 2018-08-02 | 17.739 | 269.0526 | 269.0526 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 269.0526 | 6.1436 | 4.4122 | 0.9254 | 0.9254 | 292.1292 | Мішкур С.С. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
23 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 146 А, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 146 А | Ул. Космонавтов, 146 А | Ул. Космонавтов, 146 А | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 241.715 | 208.809 | 9.546 | 3.1237 | 2018-06-14 | 2018-06-13 | 9.546 | 201.0902 | 66.4885 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 201.0902 | 3.262 | 3.262 | 0.756 | 0.756 | 214.6542 | Дюмін А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
24 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 146 В, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 146 В | Ул. Космонавтов, 146 В | Ул. Космонавтов, 146 В | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб Г.А. | 485.935 | 485.935 | 18.862 | 6.2581 | 2018-06-14 | 2018-06-11 | 18.862 | 287.0154 | 287.0154 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 287.0154 | 6.5625 | 4.7063 | 0.9919 | 0.9919 | 311.5756 | Дюмін А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
25 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 146 Б, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 146 Б | Ул. Космонавтов, 146 Б | Ул. Космонавтов, 146 Б | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 242.038 | 208.394 | 9.559 | 3.128 | 2018-06-14 | 2018-06-13 | 9.559 | 202.1172 | 66.5779 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 202.1172 | 3.2785 | 3.2785 | 0.756 | 0.756 | 215.7107 | Дюмін А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
26 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Нагірна, 11, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Нагорная, 11 | Ул. Нагорная, 11 | Ул. Нагорная, 11 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК "Будремконструкція" | 314.872 | 314.872 | 11.851 | 4.3673 | 2018-08-04 | 2018-08-02 | 11.851 | 172,762,8 | 172.7628 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 172.7628 | 3.9533 | 2.8318 | 0.6545 | 0.6545 | 188.1001 | Дюмін А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
27 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 60, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Мира, 60 | Пр. Мира, 60 | Пр. Мира, 60 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ "Голден-Буд" | 492.456 | 492.456 | 18.983 | 6.339 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 18.983 | 344.7182 | 117.6946 | 2018-12-17 | 2018-12-14 | 344.7182 | 6.6076 | 5.5196 | 1.511 | 1.511 | 370.7318 | Євтушенко В.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
28 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 62, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Мира, 62 | Пр. Мира, 62 | Пр. Мира, 62 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Будремконструкція | 431.758 | 431.758 | 17.619 | 5.2857 | 2018-06-14 | 2018-06-12 | 17.619 | 365.741 | 109.7223 | 2018-11-12 | 2018-11-07 | 365.741 | 5.922 | 5.922 | 0.472 | 0.472 | 389.754 | Євтушенко В.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
29 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 74, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 74 | Ул. Космонавтов, 74 | Ул. Космонавтов, 74 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Будремконструкція | 449.413 | 449.413 | 19.2956 | 5.7887 | 2018-06-14 | 2018-06-12 | 19.2956 | 377.4276 | 113.2283 | 2018-11-12 | 2018-11-07 | 368.3024 | 6.1184 | 6.1183 | 1.322 | 1.322 | 395.0384 | Євтушенко В.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
30 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 74-а, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 74-а | Ул. Космонавтов, 74-а | Ул. Космонавтов, 74-а | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 216.558 | 179.69 | 8.483 | 3.3265 | 2018-06-14 | 2018-06-12 | 8.483 | 166.3314 | 59.1494 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 166.3314 | 2.7016 | 2.7016 | 2.172 | 2.172 | 179.6881 | Грозов А.А. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
31 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 10, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Новозаводская, 10 | Ул. Новозаводская, 10 | Ул. Новозаводская, 10 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб ФОП | 257.429 | 231.931 | 10.169 | 3.0507 | 2018-06-22 | 2018-06-13 | 10.169 | 217.4618 | 70.8207 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 217.4618 | 3.5294 | 3.5294 | 0.769 | 0.769 | 231.9291 | Євтушенко В.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
32 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Олійника, 30, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Олейника, 30 | Ул. Олейника, 30 | Ул. Олейника, 30 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 297.546 | 241.858 | 11.724 | 3.8362 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 11.724 | 226.4536 | 81.8584 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 226.4536 | 4.3628 | 3.6569 | 0.944 | 0.944 | 242.7785 | Бурганенко О.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
33 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Олійника, 32, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Олейника, 32 | Ул. Олейника, 32 | Ул. Олейника, 32 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 140.345 | 125.289 | 5.535 | 1.8113 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 5.535 | 117.96 | 38.6165 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 117.96 | 2.0601 | 1.9045 | 0.416 | 0.416 | 125.8155 | Бурганенко О.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
34 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 35, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Богоявленский, 35 | Пр. Богоявленский, 35 | Пр. Богоявленский, 35 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 264.35 | 247.835 | 10.424 | 3.4109 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 10.424 | 234.5022 | 72.7463 | 03,09.2018 | 2018-09-03 | 234.5022 | 3.8798 | 3.7866 | 0.756 | 0.756 | 249.4688 | Бургненко О.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
35 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 84, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 84 | Ул. Космонавтов, 84 | Ул. Космонавтов, 84 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 242.384 | 202.772 | 9.572 | 3.1322 | 2018-06-14 | 2018-06-13 | 9.572 | 189.3661 | 66.6731 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 189.3661 | 3.0765 | 3.0765 | 0.756 | 0.756 | 202.7706 | Гусєв О.С. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
36 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 86, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 86 | Ул. Космонавтов, 86 | Ул. Космонавтов, 86 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 244.621 | 204.301 | 9.66 | 3.1608 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 9.66 | 190.8115 | 67.2998 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 190.8115 | 3.1011 | 3.1011 | 0.727 | 0.727 | 204.2996 | Гусєв О.С. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
37 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 57, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Космонавтов, 57 | Ул. Космонавтов, 57 | Ул. Космонавтов, 57 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ Голден-Буд | 288.538 | 267.916 | 11.395 | 3.7288 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 11.395 | 252.5549 | 79.3844 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 252.5549 | 4.2409 | 4.0855 | 0.85 | 0.85 | 268.8855 | Євтушенко В.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
38 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. В.Черновола, 7 | Ул. В.Черновола, 7 | Ул. В.Черновола, 7 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб | 192.569 | 177.161 | 7.597 | 2.2791 | 2018-06-22 | 2018-06-13 | 7.597 | 166.2947 | 52.9831 | 2018-08-03 | 03,08.2018 | 166.2947 | 2.6925 | 2.6925 | 0.575 | 0.575 | 177.1592 | Гусєв О.С. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
39 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Вокзальна, 59, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Вокзальная, 59 | Ул. Вокзальная, 59 | Ул. Вокзальная, 59 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК "Будремконструкція" | 833.828 | 833.828 | 32.964 | 10.6106 | 2018-08-04 | 2018-08-02 | 32.964 | 514.3723 | 514.3723 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 514.3723 | 11.8041 | 8.3769 | 1.7423 | 1.7423 | 557.4555 | Веселовська Л.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
40 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Вокзальна, 61, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Вокзальная, 61 | Ул. Вокзальная, 61 | Ул. Вокзальная, 61 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб | 137.76 | 137.76 | 5.432 | 1.6296 | 2018-06-22 | 2018-06-13 | 5.432 | 100.5191 | 37.9051 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 100.5191 | 1.6256 | 1.6256 | 0.411 | 0.411 | 107.9877 | Веселовська Л.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
41 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Райдужна, 55, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Радужная, 55 | Ул. Радужная, 55 | Ул. Радужная, 55 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Канівченко В.Г. | 296.574 | 269.372 | 11.509 | 3.4527 | 2018-06-22 | 2018-06-13 | 11.509 | 252.8632 | 80.4662 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 252.8632 | 4.09 | 4.09 | 0.908 | 0.908 | 269.3702 | Веселовська Л.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
42 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 39, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Знаменская, 39 | Ул. Знаменская, 39 | Ул. Знаменская, 39 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК "Будремконструкція" | 758.075 | 758.075 | 28.399 | 9.7 | 2018-08-04 | 2018-08-02 | 28.399 | 441.0823 | 441.0823 | 2018-12-20 | 2018-12-19 | 441.0823 | 10.0453 | 7.1164 | 1.5757 | 1.5757 | 478.1734 | Веселовська Л.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
43 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 51, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Знаменская, 51 | Ул. Знаменская, 51 | Ул. Знаменская, 51 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб | 292.496 | 265.775 | 11.543 | 3.4629 | 2018-06-22 | 2018-06-13 | 11.543 | 249.2893 | 80.4637 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 249.2893 | 4.0315 | 4.0315 | 0.91 | 0.91 | 265.7737 | Веселовська Л.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
44 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, провул. Полярний, 2 В, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пер. Полярный, 2 В | Пер. Полярный, 2 В | Пер. Полярный, 2 В | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК "Будремконструкція" | 446.567 | 446.567 | 17.675 | 5.9614 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 17.675 | 268.4998 | 268.4998 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 268.4998 | 6.1204 | 4.4024 | 0.9275 | 0.9275 | 291.5047 | Жайворонок С.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
45 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 8, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Корабелов, 8 | Пр. Корабелов, 8 | Пр. Корабелов, 8 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК"Будремконструкція | 476.213 | 476.213 | 21.0986 | 6.3296 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 21.0986 | 397.6004 | 119.2801 | 2018-11-12 | 2018-11-07 | 397.6004 | 6.4649 | 6.4648 | 1.415 | 1.415 | 426.5788 | Петров А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
46 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв,пр. Корабелів 6, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Корабелов, 6 | Пр. Корабелов, 6 | Пр. Корабелов, 6 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК"Будремконструкція | 475.411 | 475.411 | 21.0664 | 6.3199 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 21.0664 | 398.1068 | 119.432 | 2018-11-12 | 2018-11-07 | 383.3222 | 6.4533 | 6.4533 | 1.413 | 1.413 | 412.2549 | Петров А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
47 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Пр. Корабелов, 4 | Пр. Корабелов, 4 | Пр. Корабелов, 4 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК"Будремконструкція | 482.836 | 482.836 | 21.371 | 6.4113 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 21.371 | 394.5009 | 121.438 | 2018-11-12 | 2018-11-07 | 394.5009 | 6.5614 | 6.5615 | 1.435 | 1.435 | 423.8684 | Петров А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
48 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Металургів,36-2, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Металлургов, 36-2 | Ул. Металлургов, 36-2 | Ул. Металлургов, 36-2 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб | 240.578 | 219.078 | 9.5 | 2.85 | 2018-06-22 | 2018-06-13 | 9.5 | 205.5425 | 66.1871 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 205.5425 | 3.3336 | 3.3336 | 0.718 | 0.718 | 219.0941 | Депутата не обрано | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
49 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Металургів, 34, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Металлургов, 34 | Ул. Металлургов, 34 | Ул. Металлургов, 34 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб | 241.044 | 218.033 | 9.518 | 2.8554 | 2018-06-22 | 2018-06-13 | 9.518 | 204.4775 | 66.3154 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 204.4775 | 3.3158 | 3.3158 | 0.72 | 0.72 | 218.0313 | Депутата не обрано | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
50 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Металургів, 32, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Металлургов, 32 | Ул. Металлургов, 32 | Ул. Металлургов, 32 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб | 240.274 | 217.004 | 9.486 | 2.8458 | 2018-06-22 | 2018-06-13 | 9.486 | 203.4772 | 66.0973 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 203.4772 | 3.3 | 3.3 | 0.74 | 0.74 | 217.0032 | Депутата не обрано | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
51 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Молодогвардійська, 28 А, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Молодогвардейская, 28 А | Ул. Молодогвардейская, 28 А | Ул. Молодогвардейская, 28 А | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК "Будремконструкція" | 479.2 | 479.2 | 18.638 | 6.1665 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 18.638 | 283.9459 | 283.9459 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 283.9459 | 6.4785 | 4.6559 | 0.9919 | 0.9919 | 308.2317 | Бурганенко О.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
52 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна,6, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Лазурная, 6 | Ул. Лазурная, 6 | Ул. Лазурная, 6 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб | 246.298 | 232.134 | 9.732 | 2.9196 | 2018-06-22 | 2018-06-13 | 9.732 | 225.8556 | 67.7567 | 2018-06-20 | 2018-07-20 | 218.1271 | 3.5372 | 3.5372 | 0.736 | 0.736 | 232.1324 | Садиков В.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
53 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 10 В, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Лазурная, 10 В | Ул. Лазурная, 10 В | Ул. Лазурная, 10 В | Встановлення вікон та дверей | ТОВ "Голден-Буд" | 700.656 | 700.656 | 26.835 | 9.0344 | 2018-08-04 | 2018-08-02 | 26.835 | 416.5196 | 416.5196 | 2018-12-20 | 2018-12-19 | 416.5196 | 9.471 | 6.7225 | 1.4553 | 1.4553 | 451.5324 | Садиков В.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
54 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 38, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Крылова, 38 | Ул. Крылова, 38 | Ул. Крылова, 38 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Канівченко В.Г. | 298.84 | 270.641 | 11.8 | 4.051 | 2018-06-14 | 2018-06-12 | 11.8 | 254.6444 | 82.2007 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 254.6444 | 4.3911 | 4.14 | 0.944 | 0.944 | 271.5283 | Депутата не обрано | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
55 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 48, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Крылова, 48 | Ул. Крылова, 48 | Ул. Крылова, 48 | Встановлення вікон та дверей | ФОП "Голден-Буд" | 496.202 | 496.202 | 19.148 | 6.5759 | 2018-06-23 | 23,06.2018 | 19.148 | 333.2178 | 333.2236 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 333.2178 | 6.6685 | 5.4158 | 1.0325 | 1.0325 | 358.814 | Депутата не обрано | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
56 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 50 А, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Крылова, 50а | Ул. Крылова, 50а | Ул. Крылова, 50а | Встановлення вікон та дверей | ФОП "Голден-Буд" | 808.808 | 808.808 | 29.97 | 10.2656 | 2018-08-04 | 2018-08-02 | 29.97 | 389.3115 | 389.3115 | 2018-12-20 | 2018-12-18 | 389.3115 | 10.6312 | 6.2888 | 1.6793 |  | 425.5702 | Танасевич З.М. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
57 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 52, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Крылова, 52 (взамен № 56) | Ул. Крылова, 52 (взамен № 56) | Ул. Крылова, 52 (взамен № 56) | Встановлення вікон та дверей | ФОП "Голден-Буд" | 739.456 | 739.456 | 27.55 | 9.4768 | 2018-08-04 | 2018-08-02 | 27.55 | 473.2851 | 428.4473 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 473.2851 | 9.7198 | 7.6381 | 1.5344 | 1.5344 | 510.0076 | Танасевич З.М. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
58 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 19 Б, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Озерная, 19 Б | Ул. Озерная, 19 Б | Ул. Озерная, 19 Б | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб | 246.34 | 228.56 | 9.734 | 2.9202 | 2018-06-22 | 2018-06-12 | 9.734 | 214.6088 | 67.7683 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 214.6088 | 3.4797 | 3.4797 | 0.736 | 0.736 | 228.5584 | Садиков В.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
59 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 19 В, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Озерная, 19 В | Ул. Озерная, 19 В | Ул. Озерная, 19 В | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб | 247.315 | 229.132 | 9.771 | 2.9313 | 2018-06-22 | 2018-06-12 | 9.771 | 215.1328 | 68.0373 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 215.1328 | 3.4876 | 3.4876 | 0.739 | 0.739 | 229.1304 | Садиков В.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
60 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 4, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Киевская, 4 | Ул. Киевская, 4 | Ул. Киевская, 4 | Встановлення вікон та дверей | . ТОВ "Голден-Буд" | 298.644 | 298.644 | 11.806 | 3.5418 | 2018-08-31 | 2018-08-07 | 11.806 | 192.4988 | 192.4987 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 192.4987 | 4.3943 | 3.1274 | 0.6251 |  | 207.4321 | Жвавий Д.К. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
61 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 2/1, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Генерала Карпенко, 2/1 | Ул. Генерала Карпенко, 2/1 | Ул. Генерала Карпенко, 2/1 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ "Голден-Буд" | 1087.939 | 1708.423 | 62.045 | 20.2443 | 2018-08-04 | 2018-08-02 | 62.045 | 1032.1234 | 1032.1234 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 1032.1234 | 23.6985 | 16.9322 | 3.5812 |  | 1111.1006 | Депутата не обрано | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
62 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Курортна, 5, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Курортная, 5 | Ул. Курортная, 5 | Ул. Курортная, 5 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб | 225.654 | 211.553 | 8.908 | 2.6724 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 8.908 | 198.745 | 62.0831 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 198.745 | 3.2243 | 3.2243 | 0.674 | 0.674 | 211.5513 | Депутата не обрано | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
63 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Абрикосова, 5, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ БК Будремконструкція | 333.296 | 333.296 | 14.3104 | 4.2931 | 2018-06-14 | 2018-06-12 | 14.3104 | 279.3002 | 83.7901 | 2018-11-12 | 2018-11-07 | 279.3002 | 4.535 | 4.535 | 0.944 | 0.944 | 299.0896 | Депутата не обрано | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
64 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв,вул. Генерала Карпенка, 42, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ "Голден-Буд" |  | 282.6 | 11.324 | 3.3972 | 2018-09-04 | 2018-10-05 | 11.324 | 209.2753 | 75.7214 | 2018-12-12 | 2018-12-04 | 209.2753 | 4.2147 | 3.3471 | 0.77 |  | 223.9464 | Суслова Т.М. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
65 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв,вул. Космонавтів, 59 а, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб Г.А. |  | 263.796 | 10.53 | 3.159 | 2018-09-04 | 2018-10-05 | 10.53 | 173.6123 | 173.6123 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 173.6123 | 3.9186 | 2.8458 | 0.539 | 0.539 | 187.5271 | Євтушенко В.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
66 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 28, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ "Голден-Буд" |  | 445.386 | 18.895 | 5.7112 | 2018-09-04 | 2018-10-05 | 18.895 | 286.7704 | 286.7704 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 286.7704 | 4.6575 | 4.6575 | 0.8981 | 0.8981 | 311.221 | Зоткін П.С. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
67 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Галини Петрової, 18, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Встановлення вікон та дверей | ТОВ "Голден-Буд" |  | 460.13 | 19.31 | 5.8329 | 2018-09-04 | 2018-10-05 | 19.31 | 297.2889 | 297.2889 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 297.2889 | 6.7284 | 4.8756 | 1.334 | 0.9338 | 322.4083 | Рєпін О.В. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
68 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольжича, 1а, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб Г.А. |  | 213.474 | 8.55 | 2.565 | 2018-09-04 | 2018-10-05 | 8.55 | 140.5417 | 140.5417 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 140.5417 | 3.1825 | 2.2825 | 0.3591 | 0.3591 | 151.7333 | Петров А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
69 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольжича, 1б, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб Г.А. |  | 212.476 | 8.513 | 2.5539 | 2018-09-04 | 2018-10-05 | 8.513 | 139.8807 | 139.8807 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 139.8807 | 3.1679 | 2.2723 | 0.3591 | 0.3591 | 151.0251 | Петров А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
70 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольжича, 1в, в т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Встановлення вікон та дверей | ФОП Ястреб Г.А. |  | 213.474 | 8.55 | 2.565 | 2018-09-04 | 2018-10-05 | 8.55 | 140.5417 | 140.5417 | 2018-12-20 | 2018-12-19 | 140.5417 | 3.1825 | 2.2824 | 0.3591 | 0.3591 | 151.7331 | Петров А.Г. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
71 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 8, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.16; 6: 13.33; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.33; 20: 13.33; 21: Євтушенко В.В.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
72 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 13, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 32.115; 6: 33.893; 7: 22.4805; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 32.115; 20: 32.115; 21: Депутата не обрано; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
73 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 36, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 17.858; 6: 13.635; 7: 9.5445; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 12.341; 20: 12.341; 21: Зоткін П.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
74 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 25, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 6: 15.03; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 15.03; 20: 15.03; 21: Бурганенко О.І.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
75 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 148, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.16; 6: 13.328; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.328; 20: 13.328; 21: Дюмін А.Г.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
76 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 150, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.16; 6: 13.336; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.336; 20: 13.336; 21: Дюмін А.Г.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
77 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 54, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 78.514; 6: 68.86; 7: 48.202; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 68.524; 20: 68.524; 21: Танасевич З.М.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
78 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 42, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 27.785; 6: 24.169; 7: 16.9183; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 23.833; 20: 23.833; 21: Депутата не обрано; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
79 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 80 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 6: 15.053; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 15.053; 20: 15.053; 21: Депутата не обрано; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
80 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Терасна, 14, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 10; 6: 7.641; 7: 5.3487; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 7.641; 20: 7.641; 21: Горбуров К.Є.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
81 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Курортна, 3 Б, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 35; 6: 29.702; 7: 20.7914; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 28.967; 20: 28.967; 21: Депутата не обрано; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
82 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Дачна, 13 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 10; 6: 7.641; 7: 5.3487; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 7.078; 20: 7.078; 21: Депутата не обрано; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
83 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, Проспект Героїв України, 75 В, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 25; 6: 22.106; 7: -; 8: -; 9: -; 10: 21.768; 20: 21.768; 21: Малікін О.В.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
84 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 15 Б, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 26.715; 6: 22.702; 7: 15.8914; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 22.366; 20: 22.366; 21: Садиков В.В.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
85 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 15 В, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 32.058; 6: 32.058; 7: -; 8: -; 9: -; 10: 31.916; 20: 31.916; 21: Садиков В.В.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
86 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 9, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 10; 6: 7.641; 7: 5.3487; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 5.952; 20: 5.952; 21: Депутата не обрано; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
87 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, провул. Першотравневий, 63, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.16; 6: 15.391; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 15.391; 20: 15.391; 21: Територіальний виборчий округ № 36; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
88 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Райдужна, 30, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 10.1; 6: 7.69; 7: 5.383; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 7.69; 20: 7.69; 21: Веселовська Л.І.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
89 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Вінграновського, 43, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 10.736; 6: 8.197; 7: 5.7379; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 8.197; 20: 8.197; 21: Янков В.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
90 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 39, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 6: 14.968; 7: 10.5735; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 14.968; 20: 14.968; 21: Бурганенко О.І.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
91 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 28, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 6: 14.9; 7: 10.5735; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 14.9; 20: 14.9; 21: Грозов А.А.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
92 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 55, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 10; 6: 7.641; 7: 5.3487; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 7.641; 20: 7.641; 21: Жайворонок С.І.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
93 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 51, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 6: 15.064; 7: 10.5735; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 15.064; 20: 15.064; 21: Суслова Т.М.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
94 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 68 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 18.715; 6: 14.289; 7: 10.0023; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 14.289; 20: 14.289; 21: Грозов А.А.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
95 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 24, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.16; 6: 13.345; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.345; 20: 13.345; 21: Зоткін П.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
96 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 24 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.16; 6: 13.345; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.345; 20: 13.345; 21: Зоткін П.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
97 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 37, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 6: 15.105; 7: 10.5735; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 14.152; 20: 14.152; 21: Бурганенко О.І.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
98 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Олійника, 3, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 6: 13.322; 7: 10.5735; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.322; 20: 13.322; 21: Концевой І.О.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
99 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 82, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 42.03; 6: 42.03; 7: 29.421; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 42.03; 20: 42.03; 21: Манзюк Н.І.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
100 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 18 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 22.909; 6: 13.744; 7: 9.6208; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.046; 20: 13.046; 21: Територіальний виборчий округ № 26; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
101 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 33, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 6: 15.071; 7: 10.5735; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 15.071; 20: 15.071; 21: Територіальний виборчий округ № 26; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
102 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 32, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 6: 12.97; 7: 10.5735; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 12.97; 20: 12.97; 21: Грозов А.А.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
103 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 36, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 30.025; 6: 25.854; 7: 18.0978; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 25.175; 20: 25.175; 21: Грозов А.А.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
104 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 87, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 7.16; 6: 5.465; 7: 3.8255; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 5.465; 20: 5.465; 21: Гусєв О.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
105 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 24 Б, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.16; 6: 15.391; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.146; 20: 13.146; 21: Зоткін П.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
106 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 18 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 26.572; 6: 22.743; 7: 15.9201; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-10; 10: 22.404; 20: 22.404; 21: Зоткін П.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
107 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 293, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.015; 6: 15.391; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 15.391; 20: 15.391; 21: Територіальний виборчий округ № 18; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
108 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 8, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 6: 15.036; 7: 10.5735; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 15.036; 20: 15.036; 21: Депутата не обрано; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
109 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 7, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 10; 6: 7.641; 7: 5.3487; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 7.115; 20: 7.115; 21: Горбуров К.Є.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
110 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 18, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 35.03; 6: 29.446; 7: 20.6122; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 28.775; 20: 28.775; 21: Територіальний виборчий округ № 26; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
111 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 22, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 10; 6: 7.641; 7: 5.3487; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 7.641; 20: 7.641; 21: Апанасенко В.В.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
112 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Південна, 31 Б, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 15.011; 6: 11.462; 7: 8.0234; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 11.462; 20: 11.462; 21: Бурганенко О.І.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
113 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Вінграновського, 41, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 10.74; 6: 8.197; 7: 5.7379; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 8.197; 20: 8.197; 21: Янков В.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
114 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 142 В, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.16; 6: 13.328; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.328; 20: 13.328; 21: Територіальний виборчий округ № 36; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
115 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 59 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 20: 0; 21: Євтушенко В.В.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
116 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 30,в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 66.23; 6: 56.035; 7: 39.2245; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 55.699; 20: 55.699; 21: Кантор С.А.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
117 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Олега Григор’єва, 10 Б, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 3.572; 6: 2.727; 7: 1.9089; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 2.727; 20: 2.727; 21: Рєпін О.В.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
118 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 38А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 36.171; 6: 26.829; 7: 18.7803; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 26.493; 20: 26.493; 21: Депутата не обрано; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
119 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 58, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 15.011; 6: 11.462; 7: 8.0234; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-20; 10: 11.05; 20: 11.05; 21: Жайворонок С.І.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
120 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 30 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 48.377; 6: 44.248; 7: 30.9736; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-10; 10: 43.912; 20: 43.912; 21: Зоткін П.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
121 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 6, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 23.321; 6: 20.433; 7: 14.3031; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 19.981; 20: 19.981; 21: Жвавий Д.К.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
122 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 27, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 19.8; 6: 15.055; 7: 10.5735; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 15.055; 20: 15.055; 21: Бурганенко О.І.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
123 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 142 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.16; 6: 13.317; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.317; 20: 13.317; 21: Територіальний виборчий округ № 36; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
124 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 142 Б, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.16; 6: 13.348; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.348; 20: 13.348; 21: Територіальний виборчий округ № 36; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
125 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 17.357; 6: 13.253; 7: 9.2771; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 12.266; 20: 12.266; 21: Гусєв О.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
126 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 17.357; 6: 13.253; 7: 9.2771; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 12.266; 20: 12.266; 21: Гусєв О.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
127 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 19 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 32.251; 6: 30.863; 7: 21.6041; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 30.498; 20: 30.498; 21: Садиков В.В.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
128 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 5 А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 42.285; 6: 41.9372; 7: 29.0934; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 41.226; 20: 41.226; 21: Петров А.Г.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
129 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. 5 Слобідська, 76, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 26.428; 6: 20.058; 7: -; 8: -; 9: -; 10: 19.722; 20: 19.722; 21: Карцев С.М.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
130 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 32В, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 20.16; 6: 15.391; 7: 10.7737; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-05; 10: 13.317; 20: 13.317; 21: Депутата не обрано; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
131 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 22, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 20.16; 6: 20.16; 7: -; 8: -; 9: -; 10: 20.16; 20: 20.16; 21: Горбенко Н.О.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
132 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 50, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 42.743; 6: 30.891; 7: 21.6237; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 30.555; 20: 30.555; 21: Депутата не обрано; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
133 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 138Б, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 74.682; 6: 42.183; 7: -; 8: -; 9: -; 10: 41.539; 20: 41.539; 21: Дюмін А.Г.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
134 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Електрона, 56А, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 42.743; 6: 27.2018; 7: -; 8: -; 9: -; 10: 26.882; 20: 26.882; 21: Територіальний виборчий округ № 36; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
135 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Електрона, 61, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 26.714; 6: 22.987; 7: 16.0909; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 22.614; 20: 22.614; 21: Територіальний виборчий округ № 36; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
136 | Капітальний ремонт в частині заміни вікон та вхідних дверей в під’їздах житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Глінки, 6, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза |  |  |  | розроблено ПКД | 3: ТОВ "АРХ ДИЗАЙН"; 5: 20.16; 6: 13.857; 7: 9.6999; 8: 2018-12-20; 9: 2018-12-17; 10: 13.857; 20: 13.857; 21: Єнтин В.О.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
195 | Капітальний ремонт із заміни вікон, дверей будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 17 Миколаївської міської ради Миколаївської області, вул. Крилова, 12/6, м. Миколаїв |  |  |  | Заміна вікон та дверей | ТОВ Будремконструкція | 1450 | 1450 | 46.6256 | 13.9877 | 2018-06-07 | 2018-06-04 | 46.6256 | 1355.9792 | 406.7938 | 2018-10-12 | 2018-09-27 | 1355.9792 | 21.9702 | 21.9702 | 4.104 | 4.104 | 1428.679 | Бурганенко О.І. | Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
200 | Капітальний ремонт з термомодернізацією загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №42, вул. Електронна, 73, м.Миколаїв | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | розроблено ПКД | 3: ФОП Павлов А.А.; 5: 384; 6: 333.7248; 7: 100.1174; 8: 2018-11-30; 9: 2018-11-25; 10: 333.7248; 20: 333.7248; 21: Дюмін А.Г.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
201 | Капітальний ремонт з термомодернізацією загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 О.Ольжича, вул.Айвазовського,8 , м.Миколаїв | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | розроблено ПКД | 3: ФОП Канівченко В.Г.; 5: 850; 6: 849.103; 7: 254.731; 8: 2018-08-16; 9: 2018-08-13; 10: 509.4618; 20: 509.4618; 21: Петров А.Г.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
202 | Капітальний ремонт з термомодернізацією дитячий будинок творчості дітей та юнацтва, вул. Космонавтів, 128 А, м.Миколаїв | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | розроблено ПКД | 3: ТОВ Інпроектбуд; 5: 600; 6: 599.9991; 7: 179.9997; 8: 2018-08-13; 9: 2018-08-13; 10: 179.9997; 20: 179.9997; 21: Янков В.С.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
203 | Капітальний ремонтсистеми опалення, вентиляції та кондиціонування концерт-хол "Юність", пр. Богоявленський, 39-А , м.Миколаїв | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | Ул. Абрикосовая, 5 | розроблено ПКД | 3: ФОП Ігнатьєва Ю.О.; 5: 350; 6: 316.397; 7: -; 8: -; 9: -; 10: 316.397; 20: 316.397; 21: Бурганенко О.І.; 22: Міська програма "Теплий Миколаїв", звернення громадян та депутатів
3132
3131