## ПЛАН
План утримання та капітального ремонту житлового фонду міста Миколаєва (пообєктний) у 2017 році згідно доведених граничних лімітів (замовник робіт Департамент ЖКГ) станом на 18.05.2017
І. Поточні видатки | [5 empty] | Орієнтовний термін виконання | Ступінь готовності
№ п/п | Адреса об"кту, назва заходу/ фото до початку робіт та по закінченню | Балансоутримувач та/або | Вид робіт | Обсяг робіт,послуг,один. Виміру | Запланована вартість по кошторису, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
І. | Обстеження житлового фонду |  |  |  | 1144
2 | вул. 1 Слобідська, 43 | ТОВ "Николаевдомсервис" | технічне обстеження констукцій будівлі |  | 200 | червень-серпень | обстеження, виготовлення ПКД
3 | виготовлення техпаспортів на житлові будинки, у яких створюється ОСББ |  | виготовлення техпаспортів |  | 944 | протягом року | Процедура закупівлі
ІІ. | Експертне обстеження ліфтів |  | 200 ліфтів |  | 699.84 |  | Процедура закупівлі 23.05.17
IV. | Поточний ремонт житлових будинків (балкони, пандуси, козирки, міжпанельні шви, парапети, оголовки димовентканалів тощо) |  |  |  | 12908.6152 |  | виконання робіт з метою недопущення НС
1 | Поточний ремонт сходів (пандусів) |  |  |  | 720.44 | протягом року | 10%
2 | Поточний ремонт ліфтів, ремонт яких призупинено по технічним причинам |  |  |  | 650 | протягом року | по мірі виходу із ладу ліфтового обладнання
3 | Поточний ремонт димовантканалів |  |  |  | 600 | протягом року | обстеження, визначення об'ємів
4 | Виготовлення аншлагів |  |  | 300 | 100 | протягом року
5 | вул. Авангардна, 49 (3 п.)-замена 19.04 вместо пр. Богоявленський, 4 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт випусків каналізації | 30 м.п. | 70 | травень-червень | обстеження, визначення об'ємів
6 | пров. 1 Набережний, 8 | ЖКП ММР "Прибужжя" | ремонт вимощення | 6,12 м.кв. | 30.84 | квітень-травень | 100%
7 | пр. ГероївУкраїни, 20А | ТОВ "Соляні" | ремонт мережі холод.водопостачання та каналізації | 100 м.п. | 61.7269 | квітень-травень | 100%
8 | пр. ГероївУкраїни, 16 | ТОВ "Соляні" | поточний ремонт шиферної покрівлі, слухових вікон, зливостоків | 480 м.кв | 198.242 | квітень-травень | 100%
9 | пр. ГероївУкраїни, 18 | ТОВ "Соляні" | поточний ремонт шиферної покрівлі, слухових вікон, зливостоків | 490 м.кв | 197.093 | квітень-травень | 100%
10 | вул. В. Морська, 50 | ТОВ "Добробут" | Ремонт шиферної покрівлі | 316,0 м.кв | 202.451 | квітень-травень | 98%
11 | вул. Адм. Макарова, 8г | ТОВ "Добробут" | Ремонт шиферної покрівлі | 60 | 62.2 | червень-липень | обстеження, визначення об'ємів
12 | вул. Адм. Макарова, 33 | ТОВ "Добробут" | шиферна/черепиця | 150 | 82 | червень-липень | обстеження, визначення об'ємів
13 | вул. Арх. Старова, 6а | ТОВ "Соляні" | ремонт під'їздів | 2 п. | 100 | червень-липень | обстеження, визначення об'ємів
14 | вул. Арх. Старова, 6в | ТОВ "Соляні" | ремонт під'їздів | 2 п. | 100 | червень-липень | обстеження, визначення об'ємів
15 | вул. Арх. Старова, 4а | ТОВ "Соляні" | ремонт під'їздів | 2 п. | 100 | червень-липень | обстеження, визначення об'ємів
16 | вул. Арх. Старова, 4б | ТОВ "Соляні" | ремонт під'їздів+ откоси | 2 п. | 100 | червень-липень | обстеження, визначення об'ємів
17 | вул. Арх. Старова, 4в | ТОВ "Соляні" | ремонт під'їздів+ откоси | 2 п. | 100 | червень-липень | обстеження, визначення об'ємів
18 | вул. Арх. Старова, 4г | ТОВ "Соляні" | ремонт під'їздів+ откоси | 2 п. | 100 | червень-липень | обстеження, визначення об'ємів
19 | вул. Арх. Старова, 4д | ТОВ "Соляні" | ремонт під'їздів+ откоси | 3 п. | 150 | червень-липень | обстеження, визначення об'ємів
20 | вул. Арх. Старова, 4ж | ОСББ | ремонт під'їздів | 3 п. | 150 | червень-липень | обстеження, визначення об'ємів
21 | вул. Арх. Старова, 8а | ТОВ "Соляні" | ремонт під'їздів+ откоси+криша мяка | 2 п. | 200 | червень-липень | обстеження, визначення об'ємів
22 | вул. Г. Петрової, 3 (4п.) | ЖКП ММР "Бриз" | ремонт м`якої покрівлі | 274.3 | 202.299 | квітень-травень | 100%
23 | вул. Чкалова, 60 (30.03 ОСББ отказ, будет замена адреса) | ОСББ "Чкалова 60" | ремонт міжпанельних швів | 1000 м.п. | 200 |  | 30.03 отказ ОСББ
24 | вул. Садова, 15 | ТОВ ЖЕК "Забота" | ремонт системи хол. водопостачання | 86 м.п. | 91.454 | травень-червень | 10%
25 | пр. Центральний, 141Б | ТОВ ЖЕК "Забота" | ремонт системи хол. водопостачання та водовідведення, без вимощення | 150 м.п. | 191.463 | травень-червень | 10%
26 | вул. Севастопольська, 61 | ТОВ ЖЕК "Забота" | ремонт системи хол. водопостачання | 64 м.п | 73.657 | травень-червень | 10%
27 | вул. Севастопольська, 66 | ТОВ ЖЕК "Забота" | ремонт системи опалення+потреба ремонту мережі водопостачання | 35 | 30 | травень-червень | оформлення договору підряду
28 | вул. Потьомкінська, 81/83 | ТОВ "Центральний-1" | ремонт системи водоввдведення | 72 м.п. | 58 | травень-червень | оформлення договору підряду
29 | вул. Шнеєрсона, 37 | ТОВ "Центральний-1" | ремонт сходів | 1 од. | 95.951 | квітень-травень | 100%
30 | вул. Севастопольська, 61а (п. 1) | ТОВ ЖЕК "Забота" | ремонт козирків | 1п. | 6.6026 | травень | 10%
31 | вул. Садова, 11 | ТОВ ЖЕК "Забота" | ремонт вимощення | 190 м.п. | 70 | червень-липень | оформлення договору підряду
32 | пр.Миру, 54 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт системи водопостачання та водовідведення | 180 м.п. | 198.71 | квітень-травень | 60%
33 | пр.Миру, 58 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт системи водопостачання та водовідведення | 180 м.п. | 198.71 | травень-червень | 10%
34 | вул. Китобоїв, 14 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт системи водопостачання та водовідведення | 130 м.п. | 150 | червень-липень | оформлення договору підряду
35 | вул. 3 Лінія, 17 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт системи водопостачання та водовідведення | 200 м.п. | 202.127 | червень-липень | оформлення договору підряду
36 | вул. 11 Поздовжня, 45 | КЖЕП ММР "Зоря" | ремонт системи водопостачання та водовідведення (4, 6, 7 п.) | 80 м.п. | 100 | червень-липень | оформлення договору підряду
37 | вул. Малко-Тернівська (Ульянових), 1 | ТОВ "Соляні" | ремонт системи водопостачання | 120 м.п. | 150 | квітень-липень | 50%, виконано откач. води щоденно
38 | вул. 6 Слобідська, 3 | ТОВ "Центральний-1" | ремонт мереж холодного водопостачання | 200 м.п. | 180 | червень-липень | оформлення договору підряду
39 | вул. 6 Слобідська, 5-а | ТОВ "Центральний-1" | ремонт мереж холодного водопостачання | 200 м.п. | 180 | червень-липень | оформлення договору підряду
40 | пр. Центральный, 166 | ТОВ "Центральний-1" | ремонт мереж холодного водопостачання | 220 м.п. | 190 | червень-липень | оформлення договору підряду
41 | вул. Д.Яворницького (Горького), 24 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт мереж водопостачання та водовідведення | 150 м.п. | 198.616 | квітень-травень | 80%
42 | вул. Д.Яворницького (Горького), 6 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт мереж водопостачання та водовідведення | 220 м.п. | 200 | червень-липень | оформлення договору підряду
43 | вул. Д.Яворницького (Горького), 4 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт мереж холодного водопостачання | 128,1 м.п. | 73.237 | квітень-травень | 30%
44 | вул. Д.Яворницького (Горького), 2 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт мереж холодного водопостачання | 138,1 м.п. | 76.621 | квітень-травень | 15%
45 | вул. Китобоїв, 2 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт зливової каналізації | 180 м.п. | 200 | травень-червень | оформлення договору підряду
46 | вул. Космонавтів, 53 (1,2,3,4 під) | ЖКП ММР "Південь" | ремонт козирків підїздів |  | 28.663 | травень-червень | 10%
47 | вул. Південна, 51 (3,4 під) | ЖКП ММР "Південь" | ремонт підїздів |  | 28.792 | квітень-травень | 100%
48 | вул. Г.Гонгадзе (Парижської комуни), 26/2 | ЖКП Бриз | ремонт місць загального користування |  | 162.799 | березень | 100%
49 | вул. Знаменська, 41 | КП ДЄЗ "Пілот" | ремонт під'їздів | 4 од. | 98.897 | березень | 100%
50 | вул. Вокзальна, 49 | КП ДЄЗ "Пілот" | ремонт під'їздів (3 од.) | 3 од. | 124.74 | березень | 100%
51 | вул. Вокзальна, 53 | КП ДЄЗ "Пілот" | ремонт під'їздів (1 од.) | 1 од. | 39.518 | березень | 100%
52 | вул. Вокзальна, 59 | КП ДЄЗ "Пілот" | Ремонт підїздів |  | 169.681 | березень | 100%
53 | вул. Знаменська, 43 | КП ДЄЗ "Пілот" | Ремонт підїздів |  | 91.115 | березень | 100%
54 | пр. Центральний, 96 | ТОВ «Центральний-1» | ремонт тротуарів у дворі ж/б |  | 68.485 | лютий | 100%
55 | вул. Глинки, 6А | КП ДЄЗ "Океан" | ремонт водопостачання і каналізації |  | 106.271 | березень | 100%
56 | вул. Новобудівна, 3 | ДЄЗ "Корабел" | ремонт холодного водопостачання | 160,0 м.п. | 67.467 | березень | 100%
57 | пр.Богоявленський, 312 А | ОСББ | ремонт вимощення |  | 183.049 | лютий | 100%
58 | вул. Громадянська, 33 | ТОВ "Центральний-1" | ремонт будинку (фасад, димовентканали, балкон-площадка) | 1 од. | 81.167 | лютий | 100%
59 | вул. Московська, 85 | ПП ЖЕК-10 | ремонт захисної споруди | 1 од. | 68.329 | лютий | 100%
60 | вул. 4 Слобідська, 88 | КП «СКП «Гуртожиток» | ремонт мережі опалення |  | 66 | червень | оформлення договору підряду
61 | вул. Чкалова, 84 | ОСББ | ремонт прибудинкової території |  | 9.383 | лютий | 100%
62 | пр. Героїв України, 21 | ТОВ "Соляні" | ремонт мережі опалення (елеватор) | 4 од. | 7.1055 | лютий | 100%
63 | вул. Будівельників, 16 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт покрівлі, вимощення, водовідведення | 1 ж/б | 63.538 | травень-червень | 20%
64 | вул. Китобоїв, 14А | ЖКП ММР "Південь" | ремонт каналізації та холодного водопостачання | 160 м.п. | 65.435 | березень | 100%
65 | вул. О. Ольжича (Ленінградська), 7-а | КП ДЄЗ "Океан" | ремонт місць загального користування | 1 буд. | 199.554 | лютий | 100%
66 | вул. Терасна, 3 | ЖКП ММР "Бриз" | ремонт сходів аврійного виходу | 1 од. | 74.1554 | березень | 100%
67 | вул. Спаська, 14 | ТОВ "Добробут" | ремонт електрощитової | 1 буд. | 89.2486 | травень | 90%
68 | вул. Мічуріна, 7 | ТОВ "Ліс-Центр С" | ремонт електричної мережі | 120 м.п. | 45.51 | березень | 100%
69 | пр. Миру, 28 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт холодного водопостачання | 120 мп | 40 | травень-червень | додаткові роботи, обстеження
70 | вул. Защука, 25 | ПП "ЖЕК-10" | ремонт мережі водовідведення (випуски) | 10 м. п. | 39.88 | травень-червень | оформлення договору підряду
71 | вул. Шевченко, 53 | ТОВ "Центральний-1" | ремонт вимощення | 280 м.кв. | 75.957 | липень | обстеження
72 | пр. Героїв України, 59-а | ТОВ "Соляні" | ремонт вимощення | 32 м.кв. | 128.619 | травень | 100%
73 | вул. Новоодеська, 38 | ТОВ "Соляні" | ремонт мережі опалення (елеватор) | 1 од. | 23 | травень | 100%
74 | вул. Новозаводська, 4 (кв. 132 координати) | ЖКП ММР "Південь" | ремонт міжпанельних швів | 21,4 м.п. | 1.909 | травень | 100%
75 | вул. Адміральська, 17 | КП СКП "Гуртожиток" | ремонт мереж водопостачання та водовідведення | 1 ж/б | 200 | травень-червень | оформлення договору підряду
76 | вул. Нікольська, 2 (3п.) | ЖКП ММР "Бриз" | ремонт покрівлі (м'яка) | 303 | 199.678 | травень | 100%
77 | вул. Космонавтів, 96 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт мережі холодного водопостачання | 145 м.п. | 47.3419 | травень | 100%
78 | вул. Космонавтів, 92 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт мережі холодного водопостачання | 145 м.п. | 47.342 | травень | 100%
78 | вул. 12 Поздовжня, 45 | ОСББ "Вектор" | ремонт системи опалення |  | 79.4 | травень-червень | оформлення договору підряду
79 | вул. 11 Лінія, 115 | ОСББ "Ольвія" | ремонт системи опалення |  | 89.1 | травень-червень | оформлення договору підряду
80 | вул. Тернопільська, 79А | ОСББ "Балтер-79А" | ремонт вікон сходових клітин | 136 м.кв | 181.2956 | травень | 100%
81 | вул. Попеля, 162 | ОСББ "Солнце-162" | ремонт вікон сходових клітин | 61,08 м.кв | 118.982 | травень | 100%
82 | вул. Крилова, 46А | ОСББ "Крилова, 46А" | каналізації та хол. Водопостачання |  | 79.834 | травень | 100%
83 | вул. Крилова, 46 | ОСББ "Крилова, 46" | каналізації та хол. Водопостачання |  | 77.1685 | травень | 100%
84 | вул. Радісна, 5 | ПП "ЖЕК-10" | шиферна | 709 | 201.344 | травень | 80%
85 | вул. Сидорчука, 9 кв. 1, 2, 2-А | ПП "ЖЕК-10" | шиферна | 277 | 161.374 | травень | 10%
86 | вул. Севастопільська, 15 (кв. 7,8,9,10) | ТОВ "Добробут" | ремонт скатної покрівлі (шифер на профнастил) | 230 | 199.899 | травень-червень | 10%
87 | вул. Передова, 52В | ЖКП ММР "Південь" | ремонт водопровода |  | 68.858 | травень-червень | оформлення договору підряду
88 | пр. Героїв України, 10 | ТОВ "Соляні" | ремонт тепломережі елеваторного вузла | 1 од. | 24.5412 | травень | 100%
89 | вул. 8 Березня, 14 | ОСББ "Сухий фонтан" | ремонт підїздів з заміною вікон сходових клітин | 187,5 м.кв. | 179.993 | травень-червень | 20%
90 | Бузький бульвар, 3 | ЖКП ММР "Бриз" | ремонт вимощення | 133,4 м.кв. | 76.578 | травень | 50%
91 | вул. Терасна, 7 | ЖКП ММР "Бриз" | ремонт вимощення | 133,4 м.кв. | 69.899 | травень | 98%
92 | вул. Космонавтів, 138Б | ЖКП ММР "Південь" | ремонт балконів | 217 м. кв. | 128.996 | березень | 100%
93 | вул. Космонавтів, 138Г | ЖКП ММР "Південь" | ремонт балконів | 266 м. кв. | 157.314 | березень | 100%
94 | вул. Обсерваторна, 10 | ТОВ "Добробут" | ремонт мережі холодного водопостачання |  | 22.976 | березень | 100%
95 | вул. Лягіна, 30 | ПП "ЖЕК-10" | ремонт покрівлі, стелі, ДВК | 380 м.кв | 139.512 | квітень | 100%
96 | вул. Заводська, 35/3 | ТОВ «Николаевдомсервис» | шиферна покрівля та вимощення | 350 м.кв. | 202.389 | квітень | 100%
97 | вул. Фалеєвська, 17 (флігель) | ТОВ «Николаевдомсервис» | поточний ремонт шиферної покрівлі (флігель) | 200 м.кв. | 47.887 | квітень-травень | 50%
98 | вул. Декабристів, 67 | ТОВ «Николаевдомсервис» | ремонт житлового будинку (єтажний перенос труби канализации) | 0.75 | 3.988 | квітень-травень | 100%
99 | вул. Колодязна, 16-20 | ТОВ "Центральний-1" | ремонт тротуару прибудинкової території | 14,5 м.кв | 140.247 | квітень-травень | 100%
100 | пров. Кобера, 13А | КП СКП "Гуртожиток" | поточ. ремонт кабелю до ж/б |  | 19.844 | квітень-травень | 100%
| Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту у житлових будинках |  |  |  | 98.415
1 | вул. Потьомкінська, 55 | ТОВ "Центральний-1" | ремонт захисної споруди | 1 од. | 98.415 | травень-червень | 10%
2 | вул. Московська, 13 | ТОВ "Центральний-1" | ремонт захисної споруди | 1 од. | 110 | липень-вересень | на обстеженні
| Поточний ремонт у житлових будинках за депутатськи кошти |  |  |  | 203.711
1 | вул. Сінна, 31 |  | ремонт вікон сходових клітин | 68,64 м.кв | 66.508 | травень-червень | погодж договору
2 | пр. Центральний, 29 |  | ремонт вікон сходових клітин | 22,88 м.кв | 22.622 | травень-червень | погодж договору
3 | вул. 8 Поперечна, 1 |  | ремонт вікон сходових клітин | 45,76 м.кв | 44.573 | травень-червень | погодж договору
4 | вул. Шосейна, 84 |  | ремонт вікон сходових клітин | 60,06 м.кв | 58.333 | травень-червень | погодж договору
5 | пров. Кур'єрський, 4А |  | ремонт вікон сходових клітин | 11,44 м.кв | 11.675 | травень-червень | погодж договору
VI. | Фінансова підтримка підприємств, у.т.ч.: |  |  |  | 8880 | червень-жовтень
1 | придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду |  |  |  | 8880
VIІ | Дератизація житлового фонду |  |  |  | 1133.117 | протягом року
VIІІ | Дезинсекція житлового фонду |  |  |  | 725.76 | протягом року
| Всього по 100101 |  |  |  | 25491.3322
1 | Повірка та поточний ремонт приладів обліку теплової енергії |  |  |  | 1231.615 | міжопалювальний період
2 | Капітальні роботи по заміні приладів обліку |  |  |  | 4900 | протягом року
4 | Придбання обладнання |  |  |  | 200 | міжопалювальний період
| Всього по 100208 |  |  |  | 6331.615
| в т.ч. капітальні видатки |  |  |  | 5100
1 | Забезпечення та організація навчання спеціалістів для ОСББ, ОСН |  |  |  | 200 | протягом року
2 | Інформаційно-роз'яснювальна робота щодо переваг створення ОСББ |  |  |  | 285 | протягом року
3 | Виготовлення печатної продукції |  |  |  | 15 | протягом року
| Всього по 180109 |  |  |  | 500
1 | Погашення кредитів населенню |  |  |  | 540 | протягом року
| Всього по 180107 |  |  |  | 540
| Разом по поточним видаткам |  | -0.00024 | 27762.947 | 27762.9472
ІІ. Капітальні видатки
1. Капітальний ремонт покрівель у житлових будинках
№ п/п | Адреса | ЖЕП | Вид покрівлі | Обєм робіт, м.кв. | Запланована вартість, тис.грн.
Центральний район
1 | вул.Лагерне поле 5 буд 3 | ТОВ "Добробут" | шиферна | 820 | 379.45 | липень-вересень | на пректуванні
2 | вул.Адміральська 15 | ТОВ ЖЕК "Забота" | шиферна | 450 | 280 | червень-липень | на експертизі
3 | вул.В.Морська 17а | ТОВ "Добробут" | шиферна | 766 | 350 | червень-липень | на експертизі
4 | пр. Центральний, 177а | ТОВ "Центральний-1" | м’яка | 597 | 328.35 | червень-липень | оформлення договору підряду
5 | пр. Центральний, 181 | ТОВ "Центральний-1" | м’яка | 310 | 170.5 | червень-липень | на експертизі
6 | вул. 3 Слобідська, 51 | ТОВ ЖЕК "Забота" | м’яка | 620 | 342.8 | червень-липень | на експертизі
7 | вул. Безіменна, 97 | ТОВ "Центральний-1" | шифер | 420 | 231 | липень-вересень | на проектуванні
8 | вул. Безіменна, 74 | ТОВ "Центральний-1" | шифер | 420 | 231 | липень-вересень | на проектуванні
9 | вул. Безіменна, 78 (28.04 замена с Безімен.99-к/р 2015, лист депутата) | ТОВ "Центральний-1" | шифер | 420 | 231 | липень-вересень | на проектуванні
10 | пров.1 Набережний, 6 | ЖКП ММР "Прибужжя" | металева | 760 | 418 | серпень-вересень | на обстеженні
11 | вул. Шевченка, 41 | ТОВ "Добробут" | шиферна | 720 | 530.32 | серпень-вересень | уточнення ПКД
12 | вул. Нікольська 9а | ТОВ "Добробут" | шиферна | 564 | 310 | липень-вересень | на проектуванні
13 | вул. Нікольська 16 | ТОВ "Добробут" | шиферна | 255 | 140 | липень-вересень | на проектуванні
14 | вул. Нікольська 16/18 | ТОВ "Добробут" | шиферна | 280 | 156 | липень-вересень | на проектуванні
15 | вул. Фалеєвська, 24 | ТОВ "Центральний-1" | шифер | 545 | 300 | серпень-вересень | на обстеженні
16 | вул. В. Морська, 44 | ТОВ "Добробут" | шиферна | 350 | 196.4 | серпень-вересень | на обстеженні
17 | вул. Шевченко, 27 | ТОВ "Добробут" | шиферна | 830 | 455 | серпень-вересень | на обстеженні
18 | вул. Адм. Макарова, 8 | ТОВ "Добробут" | шиферна | 750 | 415 | серпень-вересень | на обстеженні
19 | вул. Адм. Макарова, 8б | ТОВ "Добробут" | шиферна | 340 | 187 | липень-вересень | на проектуванні
20 | вул. Адм. Макарова, 26 | ТОВ "Добробут" | шиферна | 270 | 150 | липень-вересень | на проектуванні
21 | вул. Архітектора Старова, 10 | ТОВ "Соляні" | м'яка | 550 | 302.5 | червень-липень | оформл договору підряду
22 | вул. Потьомкінська, 141 | ТОВ "Центральний-1" | м’яка | 678 | 325 | червень-липень | на експертизі
23 | вул. Чкалова, 82 | ТОВ ЖЕК "Забота" | м'яка | 685 | 376.5 | липень-вересень | на проектуванні
24 | вул. Колодязна, 8 | ТОВ "Центральний-1" | м'яка | 750 | 412.5 | червень-липень | оформлення договору
25 | пр. Центральний, 151А | ТОВ "Центральний-1" | м'яка | 1200 | 660 | червень-липень | на експертизі
26 | вул. Чкалова, 86 | ТОВ ЖЕК "Забота" | м'яка | 980 | 539 | липень-вересень | на проектуванні
27 | вул. Чкалова, 82-А | ТОВ ЖЕК "Забота" | м'яка | 753 | 245.1085 | червень- серпень | оформлення договору підряду
28 | пр. Центральний, 96 (Дом художника) | ТОВ "Центральний-1" | м'яка | 818 | 450 | липень-вересень | на проектуванні
29 | пр. Центральний, 135 | ТОВ ЖЕК "Забота" | м'яка | 1100 | 606 | червень-липень | на експертизі
30 | вул.Микитенка 3 | ТОВ "Ліс-Центр-С" | шиферна | 500 | 300 | липень-вересень | на проектуванні
31 | пров.Мічуріна 6 | ТОВ "Ліс-Центр-С" | шиферна | 500 | 300 | липень-вересень | на проектуванні
32 | пр.Героїв України, 95 | ТОВ "Соляні"-2п/КЕЧ-1п | м'яка | 980 | 550 | липень-вересень | на обстеженні
33 | вул. Архитектора Старова , 8б | ТОВ "Соляні" | м'яка | 1400 | 609.062 | червень- серпень | оформлення договору підряду
34 | пров.Парусний, 11 | ОСББ | м'яка | 1980 | 433 | липень-вересень | на проектуванні
34 | пр. Центральний, 122 | ТОВ ЖЕК "Забота" | м’яка | 928 | 460 | червень-липень | на експертизі
35 | пр. Центральний, 138 | ТОВ ЖЕК "Забота" | м’яка | 928 | 465 | червень-липень | на експертизі
36 | вул. Колодязна, 17 | ТОВ "Центральний-1" | м’яка | 683 | 275 | червень-липень | оформлення договору
37 | вул. Колодязна, 13-а | ТОВ "Центральний-1" | м’яка | 683 | 275 | червень-липень | оформлення договору
38 | вул. Колодязна, 14 | ТОВ "Центральний-1" | м’яка | 672 | 275 | червень-липень | оформлення договору
39 | Колодязна,15-а | ТОВ "Центральний-1" | м’яка | 683 | 275 | червень-липень | оформлення договору
40 | вул. Наваринська, 22 | ТОВ "Добробут" | черепиця на шифер | 239 | 197.55 | лютий | 100%
41 | пл. Комунарів, 2 | ТОВ «Центральний 1» | металева | 124 | 78.828 | лютий | 100%
42 | вул. Чкалова, 85 | ОСББ "Метеор" | м'яка | 924 | 30.877 | лютий | 100%
43 | вул. Декабристів, 21 | ОСББ | шиферна | 1000 | 89.361 | травень-липень | зливостоки не приступали чекають вивільнення дворика мещканцями
44 | вул. Арх. Старова, 6 | ТОВ "Соляні" | м'яка | 1349.8 | 600 | травень-липень | уточнення ПКД
45 | вул. Колодязна, 10 | ТОВ «Центральний 1» | м'яка | 1897 | 338.725 | березень | 100%
46 | пр. Центральний (Леніна), 124-А | СКП "Гуртожиток" | м'яка | 1264 | 213.531 | березень | 100%
47 | вул. Веселинівська, 60/3 | ТОВ "Ліс-Центр-С" | шиферна | 310 | 47.899 | березень | 100%
48 | вул. В. Морська, 43 | ТОВ "Добробут" | шиферна | 820 | 202.085 | березень | 100%
49 | пров. Кур'єрський, 9 | ЖКП ММР "Бриз" | шиферна | 58.5 | 237.0103 | березень | 100%
50 | вул. Чкалова, 112 | ЖЕК/ОСББ | м'яка | 1332 | 47.5492 | березень | 10%
51 | вул. Силікатна,265 | ЖКП ММР "Прибужжя" | м'яка | 890 | 450.473 | червень- серпень | оформленя договору підряду
52 | вул. В.Морська, 2 | ТОВ "Добробут" | м'яка | 270 | 143.4 | червень- липень | оформленя договору підряду
53 | вул. Адміральська, 43 | ТОВ ЖЕК "Забота" | шифер-черепиця | 420 | 288.431 | червень-липень | на експертизі
54 | вул. В. Морська, 65 | ТОВ "ЖЕК Забота" діл.№ 1 | шиферна | 1800 | 680 | липень-вересень | на проектуванні
55 | вул. 3 Слобідська, 51Б | ТОВ "Центральний-1" | м'яка | 871.47 | 419.29 | червень- серпень | оформленя договору підряду
56 | вул. Безіменна,101 | ТОВ «Центральний 1» | шиферна | 645 | 438 | липень-вересень | уточнення ПКД
Заводський район
57 | вул.Заводська, 2Г | ТОВ «Николаевдомсервис» | шиферна +ДВК | 877 | 482.35 | червень-липень | на експертизі
58 | вул.Заводська, 27/4 | ТОВ «Николаевдомсервис» | шиферна | 580 | 319 | липень-вересень | на проектуванні
59 | вул. Заводська, 27/6 | ТОВ «Николаевдомсервис» | шиферна | 580 | 319 | червень-липень | оформленя договору підряду
60 | вул.Громадянська, 42 | ПП ЖЕК-10 | м`яка | 700 | 385 | липень-вересень | на проектуванні
61 | вул.Громадянська, 44 | ПП ЖЕК-10 | м`яка | 700 | 385 | липень-вересень | на проектуванні
62 | пр. Центральний, 22-А | ЖКП ММР "Бриз" | шиферна | 1320 | 880 | липень-вересень | процедура "PROZORRO"
63 | пр. Центральний, 22-Б | ЖКП ММР "Бриз" | шиферна | 1490 | 963.122 | липень-вересень | процедура "PROZORRO"
64 | вул.Крилова 12/3 | ТОВ "Ліски - М" | шиферна | 725 | 649.856 | червень-липень | виготовлено ПКД
65 | вул.Озерна, 33 | ЖКП ММР "Бриз" | м'яка | 1500 | 520 | червень-липень | на експертизі
66 | вул. Озерна, 37 | ЖКП ММР "Бриз" | м'яка | 1640 | 600 | червень-липень | на експертизі
67 | Лазурная, 30Б | ЖКП ММР "Бриз" | м`яка | 680 | 350 | червень-липень | оформлення договору підряду
68 | Лазурная, 30 | ЖКП ММР "Бриз" | м`яка | 1286 | 700 | червень-липень | на експертизі
69 | Лазурная, 4 | ЖКП ММР "Бриз" | м`яка | 633 | 350 | червень-липень | на експертизі
70 | Дачная 7 | ЖКП ММР "Бриз" | шиферна | 250 | 100 | червень-липень | на експертизі
71 | вул. Ген. Карпенка, 53-А | ТОВ "Ліски - М" | м`яка | 696 | 117.187 | лютий | 100%
72 | вул. Образцова, 4-А | ОСББ "Алмаз-1" | м'яка | 925.6 | 215.71 | лютий | 100%
73 | вул. Озерна (Черв. Майовщиків),1 | ЖКП ММР "Бриз" | м`яка | 680 | 88.909 | лютий | 100%
74 | вул. 8 Березня, 12 | ОСББ | м'яка |  | 141.103 | лютий | 100%
75 | вул. Шосейна (Фрунзе), 84 | ТОВ «Николаевдомсервис» | м'яка | 1350 | 315.346 | травень | 70%
76 | вул. Лазурна, 50, 50А | ОСББ | м'яка | 2501.24 | 18.816 | лютий | 100%
77 | вул. Лазурна, 26А | ЖКП ММР "Бриз" | м`яка | 680 | 213.303 | квітень | 100%
78 | вул. Чкалова, 78 (п.2, 4) | ОСББ "Чкалова 78" | ремонт покрівлі | 400 | 215 | червень-липень | уточнення ПКД
79 | вул. Шосейна (Фрунзе), 46 | ОСББ "Фрунзе 46" | м'яка | 1290 | 360 | червень-липень | оформлення договору підряду
80 | пр. Центральний, 28 | ЖКП ММР "Бриз" | м`яка | 560 | 280 | червень- серпень | оформлення договору підряду
81 | вул. Сінна,44 | ПП ЖЕК-10 | шиферна | 2300 | 3654.965 | липень-листопад | Процедура закупівлі
82 | вул. Дачна, 44 | ОСББ | шиферна | 336 | 214.329 | липень-вересень | на проектуванні
83 | вул. 3 Поперечна, 20-А | ЖКП ММР "Бриз" | шиферна на профнастил | 108 | 230 | червень- серпень | погодження договору підряду
84 | вул. Заводська, 1/1 | ТОВ «Николаевдомсервис» | шиферна | 460 | 131 | червень- серпень | погодження договору підряду
85 | вул. Погранична, 69 | ТОВ «Николаевдомсервис» | м`яка | 378 | 400 | липень-вересень | на проектуванні
| вул. Погранична, 69 | ТОВ «Николаевдомсервис» | технічне обстеження перекриття |  | 30 | травень-червень | на обстеженні
Інгульський район
86 | пр.Миру,3 | ЖКП ММР "Південь" | м`яка | 937 | 515.35 | червень-липень | на експертизі
87 | вул.Миколаївська,4 А | ЖКП ММР "Південь" | шиферна | 441 | 242.55 | червень-липень | на експертизі
88 | вул.Миколаївська,8А | ЖКП ММР "Південь" | металева | 437 | 240.35 | червень-липень | на експертизі
89 | вул.1 Лінія,25 | ЖКП ММР "Південь" | шиферна | 990 | 544.5 | липень-вересень | на проектуванні
90 | вул. Передова, 52-б | ЖКП ММР "Південь" | м`яка | 450 | 247.5 | червень-липень | на експертизі
91 | вул. Олійника, 1 | ЖКП ММР "Південь" | м`яка | 650 | 357.5 | червень- серпень | погодження договору підряду
92 | вул. Олійника, 3-а | ЖКП ММР "Південь" | м`яка | 650 | 357.5 | червень- серпень | погодження договору підряду
93 | пров.Південний, 30 | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 960 | 528 | червень-липень | на експертизі
94 | просп.Богоявленський, 6 | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 619 | 340.45 | червень-липень | на експертизі
95 | просп.Богоявленський, 8 | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 619 | 340.45 | червень-липень | на експертизі
96 | просп.Богоявленський, 18 | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 619 | 340.45 | червень-липень | на експертизі
97 | просп.Богоявленський, 20 | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 619 | 340.45 | червень-липень | на експертизі
98 | вул. Будівельників, 18В | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 700 | 385 | червень-липень | на експертизі
99 | вул. Електронна 68 | ЖКП ММР "Південь" | м`яка | 700 | 300 | липень-вересень | на проектуванні
100 | вул. Електронна 70 | ОСББ "Електрона 70" | м`яка | 700 | 215 | липень-вересень | на проектуванні
101 | вул. Вінграновского (Энгельса), 56 | ЖКП ММР "Південь" | м`яка | 1350 | 675 | липень-вересень | на проектуванні
102 | вул. Вінграновского (Энгельса), 45 | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 2700 | 1350 | липень-вересень | на проектуванні
103 | вул. В.Чорновола (Гмирьова) ,13 | ЖКП ММР "Південь" | шиферна | 980 | 500 | червень-липень | на експертизі
104 | вул. В.Черновола (Гмирьова) ,15 | ЖКП ММР "Південь" | шиферна | 980 | 500 | червень-липень | на експертизі
105 | вул. Космонавтов, 96 | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 860 | 310 | липень-вересень | на проектуванні
106 | пр. Миру, 25а | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 650 | 450 | липень-вересень | на проектуванні
107 | вул. Космонавтів, 148-б | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 700 | 500 | липень-вересень | на проектуванні
108 | вул. Космонавтів, 148-г | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 700 | 500 | липень-вересень | на проектуванні
109 | пров. Полярний 2-а | ЖКП ММР "Південь" | шиферна | 830 | 550 | червень-липень | на експертизі
110 | пров. Полярний 2-Б | ЖКП ММР "Південь" | шиферна | 830 | 550 | червень-липень | на експертизі
111 | вул. Космонавтів 57 | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 936 | 700 | липень-вересень | на проектуванні
112 | пр. Богоявленский, 49 | ЖКП ММР "Південь" | шиферна | 250 | 100 | червень-липень | на експертизі
113 | вул. Передова, 52-д | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 504 | 93.354 | лютий | 100%
114 | вул. 1 Лінія, 15 | ОСББ "Жилец-Юг" | м'яка | 565 | 238.349 | лютий | 100%
115 | вул. 12 Поздовжня, 42 | ОСББ | м'яка | 271 | 204.455 | лютий | 100%
116 | вул. Театральна (Васляєва), 25-а | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 1044 | 223.261 | лютий | 100%
117 | вул. Миколаївська, 26 | КЖЕП ММР "Зоря" | м'яка | 1054 | 201.745 | лютий | 100%
118 | вул. Театральна (Васляєва), 51 | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 1445 | 38.806 | лютий | 100%
119 | вул. Південна, 52 (1-4 п., 5-7 п.) | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 825 | 29.6 | червень-вересень | оточнення обємів , додаткове виготовлення проекту
120 | вул. Космонавтів, 77-А | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 384.4 | 484.286 | травень-червень | 50%
121 | вул. Олійника, 32 | ЖКП ММР "Південь" | шиферна | 500 | 275 | липень-серпень | на проектуванні
122 | вул. Нагірна,11 | ЖКП ММР "Південь" | м'яка | 680 | 429.947 | червень- серпень | оформлення договору підряду
123 | Херсонске шосе,4 | ЖКП ММР "Південь" | шиферна | 420 | 182.88 | червень- серпень | оформлення договору підряду
Корабельний район
124 | вул. Айвазовського, 11в | КЖЕП №24 | м'яка | 654 | 359.7 | червень-липень | на експертизі
125 | аул. О. Ольжича (Ленинградська), 1Б | КЖЕП №24 | м'яка | 651 | 358.05 | червень-липень | на експертизі
126 | вул. О. Ольжича (Ленинградська), 1в | КЖЕП №24 | м'яка | 654 | 359.7 | червень-липень | на експертизі
127 | вул. Вокзальна, 61 | КП ДЄЗ "Пілот" | м'яка | 597.1 | 298.6 | червень-липень | оформлення договору підряду
128 | вул. Знаменська, 47 | КП ДЄЗ "Пілот" | м'яка | 897.5 | 450 | червень-липень | на експертизі
129 | вул. Райдужна, 53 | КП ДЄЗ "Пілот" | шиферна | 796 | 400 | червень-липень | на експертизі
130 | пр. Корабелів, 10-А | КП ДЄЗ "Корабел" | м'яка | 1300 | 140.497 | лютий | 100%
131 | вул. Вокзальна, 59 | КП ДЄЗ "Пілот" | м'яка | 1298 | 81.755 | лютий | 100%
132 | пр.Богоявленський (Жовтневий), 314/2 | КП ДЄЗ "Океан" | м'яка | 960 | 37.248 | лютий | 100%
133 | вул. Райдужна 51 | КП ДЕЗ "Пілот" | шиферна | 797 | 302.86 | червень-липень | на експертизі
| Виготовлення ПКД на 2018 рік |  |  |  | 300
| Всього |  |  |  | 49537.639
| 100102 |  |  |  | 47161.639
| 100106 |  |  |  | 2376
2. Капітальний ремонт ліфтового господарства
№ п/п | Адреса | ЖЕП | Вид робіт | Обєм робіт, од. | Запланована вартість, тис.грн.
1. | Капітальний ремонт ліфтів та післяекспертний капітальний ремонт ліфтів |  |  |  | 4296 | протягом року
| у т.ч. у будинках ОСББ: |  |  |  | 1296
| Всього |  |  |  | 4296
у т.ч.:
| 100102 |  |  |  | 3000
| 100106 |  |  |  | 1296
3. Загальнобудівельні роботи у житловому фонді міста
№ п/п | Адреса | ЖЕП | Вид робіт | Обєм робіт | Запланована вартість, тис.грн.
Центральний район
1 | вул. Севастопольська, 13 (кв. 6,7,8,9,10,12,13) | ТОВ "Добробут" | Ремонт будинку | 1 буд. | 1605.319 | травень-липень | закупівля матеріалів
2 | вул. Севастопольська, 3 (предаварійне) | ТОВ "Добробут" | Ремонт будинку (прибудова, сходи, фасад) | 1 буд | 150 | червень-вересень | уточнення ПКД
3 | вул. Потьомкінська, 28 | ТОВ "Добробут" | капітальний ремонт будинку (фасаду, покрівлі, комунікацій) | 1 буд. | 950 | липень-вересень | процедура "PROZORRO"
4 | пр. Центральний, 141А | ТОВ ЖЕК "Забота" | ремонт системи хол. водопостачання та міжпанельних швів | 1 буд. | 600 | липень-серпень | на проектуванні
5 | вул. Севастопольська, 68 | ТОВ ЖЕК "Забота" | ремонт системи опалення, міжпанельних швів | 1 ж/б | 450 | липень-серпень | на проектуванні
6 | вул. Садова, 16 | ТОВ ЖЕК "Забота" | ремонт покрівлі, системи хол. водопостачання, опалення та електрощитової, козирків, вимощення | 980 | 1678 | липень-вересень | уточнення об'ємів
7 | вул. Садова, 18 | ТОВ ЖЕК "Забота" | ремонт покрівлі, вимощення | 1030 | 556.5 | липень-серпень | на проектуванні
8 | вул. Спаська, 62 | ТОВ "Центральний 1" | ремонт підвального перекриття | 1 ж/б | 200 | липень-серпень | обстеження
9 | вул. М. Морська, 14 кв. 4 | ТОВ "Центральний 1" | ремонт підвального перекриття | 1 ж/б | 120 | липень-серпень | обстеження
10 | вул.Малко-Тернівська, 75 | ТОВ "Соляні" | ремонт покрівлі, системи водопостачання | 590 | 350 | липень-серпень | обстеження
11 | вул. Архітектора Старова, 4г | ТОВ "Соляні" | ремонт фасаду (міжпанельні шви) | 1 буд. | 300 | липень-серпень | обстеження
12 | пр. Героїв України, 12 | ТОВ "Соляні" | ремонт систем водопостачання та водовідведення, вимощення | 300 м. кв. | 300 | липень-серпень | на проектуванні
13 | вул.В.Морська, 11 | ТОВ Добробут | Ремонт будинку | 2 буд. | 633.337 | лютий-червень | 75%
14 | вул. Архітектора Старова, 4 | ТОВ "Соляні" | ремонт з заміни вікон сходових клітин | 56.78 | 147.208 | березень | 100%
15 | пр. Героїв України, 93А | ТОВ "Соляні" | ремонт з заміни вікон сходових клітин | 17.46 | 71.166 | березень | 100%
16 | пр. Героїв України, 13А | ТОВ "Соляні" | ремонт з заміни вікон сходових клітин | 1 буд. | 137.191 | березень | 100%
17 | пр. Героїв України, 16 | ТОВ "Соляні" | ремонт з заміни вікон сходових клітин | 1 буд. | 155.318 | березень | 100%
18 | пр. Героїв України, 18 | ТОВ "Соляні" | ремонт з заміни вікон сходових клітин | 1 буд. | 200.771 | березень | 100%
19 | вул. Арх.Старова, 12 (утеплення) | ОСББ | ремонт перекриття | 1 буд. | 2916 | травень-серпень | укладено договір
Заводський район
20 | вул. Заводська, 1 корп.2 (аваріне) | ТОВ "Николаевдомсервис" | Ремонт будинку (перекриття) | 1 буд. | 448.482 | березень-вересень | переоформлення ПКД
21 | вул. Даля, 1 (передаваріне) | ПП "ЖЕК-10" | ремонт перекриття | 1 буд. | 1244.5 | липень-вересень | на проектуванні
22 | вул. Г.Гонгадзе (Парижської комуни), 30 | ТОВ "Николаевдомсервис" | Ремонт будинку (перекриття) | 1 буд. | 1226.15 | липень-вересень | уточнення ПКД
23 | пр. Леніна, 9, 11 | ЖКП "Бриз | ремонт вимощення | 400 м.кв. | 291.933 | серпень-вересень | обстеження
Інгульський район
24 | пр. Миру 26 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт покрівлі, електромереж (перенесення електрощитової) |  | 511 | липень-вересень | на проектуванні
25 | пр. Мира 44 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт покрівлі, мереж холодного водопостачання |  | 500 | липень-вересень | на обстеженні
Корабельний район
26 | вул. Райдужна, 55 | КП ДЄЗ "Пілот" | Реконструкція прибудинкової території (огорожа, плитка) | 1 двір | 384.406 | липень-вересень | уточнення об'ємів
27 | пр.Богоявленський (Жовтневий), 309 | СКП "Гуртожиток" | Ремонт перекриття, покрівлі | 1 буд. | 310.221 | червень-липень | укладено договір підряду
| Всього |  |  |  | 14832.183
у т.ч.
| 100102 |  |  |  | 11916.183
| 100106 |  |  |  | 2916
4. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж
№ п/п | Адреса | ЖЕП | Вид робіт | Обєм робіт, од. | Запланована вартість, тис.грн.
Центральний район
1 | вул. Силікатна, 283 | ЖКП ММР "Прибужжя" | ремонт системи водопостачання | 250 м.п. | 200 | липень-вересень | на обстеженні
2 | вул. Силікатна, 275 | ЖКП ММР "Прибужжя" | Ремонт системи водовідведення | 250 м.п. | 200 | липень-вересень | на обстеженні
3 | вул. Чкалова, 85 | ОСББ Метеор" | ремонт мережі теплопостачання | 250 м.п. | 200 | липень-вересень | виготовлення ПКД
4 | пр. ГероївУкраїни, 20Б | ТОВ "Соляні" | ремонт системи опалення та водопостачання | 185 м.п. | 200 | липень-вересень | на обстеженні
5 | вул. Потьомкінська, 141 | ТОВ "Центральний-1" | ремонт системи водопостачання та водовідведення | 375 м.п. | 300 | липень-вересень | на обстеженні
6 | вул. Колодязна, 6 | ТОВ ЖЕК "Центральний-1" | Ремонт системи водопостачання та водовідведення | 375 м.п. | 300 | липень-вересень | на обстеженні
7 | вул. Колодязна, 8 | ТОВ ЖЕК "Центральний-1" | Ремонт системи водопостачання та водовідведення | 375 м.п. | 300 | липень-вересень | на обстеженні
8 | вул. Чкалова, 86 | ТОВ "ЖЕК Забота" | Ремонт системи водопостачання та водовідведення | 375 м.п. | 300 | липень-вересень | на проектувавнні
9 | вул. Чкалова, 82а | ТОВ "ЖЕК Забота" | Ремонт системи водопостачання та водовідведення | 375 м.п. | 300 | липень-вересень | на проектувавнні
10 | пр. Центральний, 138 | ТОВ "ЖЕК Забота" | Ремонт системи водопостачання та водовідведення | 375 м.п. | 300 | липень-вересень | на обстеженні
11 | пр. Центральний, 94-А | ОСББ | ремонт електрощитової | 1 од. | 50 | липень-серпень | уточнення об'ємів
12 | вул. Інженерна, 17 | ОСББ | ремонт електрощитової | 1 од. | 50 | липень-серпень | уточнення об'ємів
13 | вул.Севастопольска, 47 | ТОВ ЖЕК "Центральний-1" | ремонт електрощитової | 1 од. | 50 | липень-серпень | уточнення об'ємів
14 | вул. Чкалова, 58 | ТОВ ЖЕК "Забота" | ремонт електрощитової | 1 од. | 50 | липень-вересень | на проектувавнні
15 | пр.Миру, 56 | ЖКП ММР "Південь" | ремонт системи електропостачання | 1200 м.п. | 350 | липень-вересень | на проектувавнні
16 | пр. Героїв України, 87 Б | ТОВ "Соляні" | ремонт системи опалення | 300 м.п. | 240 | липень-вересень | на обстеженні
17 | пр. Героїв України, 87 | ТОВ "Соляні" | ремонт системи опалення | 300 м.п. | 240 | липень-вересень | на обстеженні
18 | вул. Севастопольська, 49 | ОСББ "Севастопольська,49" | ремонт електромереж | 1 буд. | 46.132 | лютий | 100%
19 | вул. Потьомкінська, 131-Б | СКП "Гуртожиток" | ремонт електромереж, пр.аб | 1 буд. | 35.51 | травень-червень | оформлення договору підряду
20 | вул. Севастопольська, 65 | СКП "Гуртожиток" | ремонт електромереж, пр.абон | 1 буд. | 50 | травень-червень | оформлення договору підряду
21 | вул. Декабристів, 25 | ТОВ ЖЕК "Центральний-1" | ремонт мереж холодного водопостачання/ заміна насоса | 1 буд. | 10.99 | березень | 100%
22 | пров. Парусний, 5 | ОСББ"Парусний буд.5, буд.7" | Ремонт системи водопостачання та водовідведення | 1 буд. | 269.551 | травень-червень | 76%
23 | пров. Парусний, 7 | ОСББ"Парусний буд.5, буд.7" | Ремонт системи водопостачання та водовідведення | 1 буд. | 269.864 | травень-червень | 90%
24 | пр. Героїв України, 4 | СКП "Гуртожиток" | ремонт електромереж | 1 буд. | 650 | липень-вересень | виготовлення ПКД
25 | пр. Центральний, 6 | ОСББ | ремонт електромереж | 2 буд. | 157 | червень-липень | оформлення договору підряду
Заводський район
26 | вул. Шосейна, 58 | ТОВ "Николаевдомсервіс" | ремонт системи електропостачання | 405 м.п. | 400 | липень-вересень | на проектувавнні
27 | 8 Березня, 14а | ЖКП ММР "Бриз" | ремонт системи опалення з установкою ІТП | 325 м.п. | 224 | липень-вересень | на проектувавнні
28 | пр. Центральний, 22 | ЖКП ММР "Бриз" | ремонт системи електропостачання | 325 м.п. | 300 | липень-вересень | на проектувавнні
29 | вул. Шосейна (Фрунзе), 14 | ОСББ "Фрунзе, 14" | ремонт мереж холодного водопостачання | 1 буд. | 81.5502 | березень | 100%
30 | вул. Крилова, 48 | ЖКП ММР "Бриз" | ремонт електромереж | 1 буд. | 45.024 | травень | в роботі
31 | вул. Озерна, 12 | ЖКП ММР "Бриз" | ремонт системи електропостачання/ пряме абонування | 2 буд. | 676.89 | червень-липень | виготовлення ПКД
Ленінський район
32 | вул. Космонавтів, 82 | ЖКП ММР "Південь"/ОСББ переходит | ремонт системи водопостачання та водовідведення | 200 м.п. | 250 | липень-вересень | на обстеженні
33 | пр. Миру, 46 | ОСББ "Екватор" | ремонт мереж водопостачання | 1 буд. | 33.89 | лютий | 100%
34 | вул. Горького, 2-Б | КП СКП "Гуртожиток" | ремонт електромереж | 1 буд. | 700 | липень-вересень | уточнення ПКД
35 | пров. Кобера, 13 | КП СКП "Гуртожиток" | ремонт електромереж | 1 буд. | 600 | липень-вересень | уточнення ПКД
Корабельний район
36 | пр. Богоявленський (Жовтневий), 334 | КП СКП "Гуртожиток" | ремонт електромереж | 1 буд. | 40 | травень-червень | оформлення договору підряду
37 | пр. Богоявленський (Жовтневий), 340/1 | КП СКП "Гуртожиток" | ремонт електромереж | 1 буд. | 800 | липень-вересень | уточнення ПКД
38 | вул. Айвазовського, 7 | КП СКП "Гуртожиток" | ремонт електромереж | 1 буд. | 820.399 | червень-липень | уточнення ПКД
| Всього |  |  |  | 10090.8002
у т.ч.
| 100102 |  |  |  | 9000
| 100106 |  |  |  | 1090.8
5. Капітальний ремонт інженерних мереж до житлових будинків
№ п/п | Адреса | ЖЕП | Вид робіт | Обєм робіт, м.п. | Запланована вартість, тис.грн.
1 | вул. Чкалова, 99 | ТОВ "Николаевдомсервис" | заміна теплового вводу | 125 | 17.275 | березень | 100%
2 | вул. Матросова, 77 | ТОВ "Ліс-Центр С" | заміну вводу електропостачання | 60 | 232.725 | травень-липень | уточнення ПКД
3 | вул. Райдужна, 51, 53 | КП ДЄЗ "Пілот" | кап.ремонт теплових мереж | 186 | 170 | травень-липень | виготовлення ПКД
| Всього |  |  |  | 420
6. Реставрація, реконструкція житлового фонду
1 | вул.Артилерійська 5 |  | реставрація будинку (ПКД) |  | 200 | травень-липень | на пректуванні
2 | вул. Нікольська, 57 |  | реставрація будинку (ПКД) |  | 200 | травень-липень | на пректуванні
3 | вул. Адміральська, 26 | ТОВ ЖЕК "Забота" | реставрація будинку (ПКД) |  | 200 | травень-липень | на пректуванні
4 | вул. Айвазовського, 3 |  | реконструкція нежитлових приміщень під житло |  | 3310.711 | травень-жовтень | уточнення ПКД
5 | вул. Нагірна, 73-а |  | реконструкція гуртожитку |  | 3000 | липень-вересень | на обстеженні
| Реконструкція диспетчерського звязку ліфтів Центрального району |  |  |  | 1450 | липень-вересень | на пректуванні
| Реконструкція диспетчерського звязку ліфтів Заводського району |  |  |  | 1480 | липень-вересень | на пректуванні
| Всього |  |  |  | 9840.711
| Разом по капітальним видаткам |  |  |  | 93577.333
у т.ч.
| 100102 |  |  |  | 71497.822
| 100106 |  |  |  | 7138.8
| 100208 |  |  |  | 5100
| 150101 |  |  |  | 9840.711
| Разом по житловому фонду |  |  |  | 120972.735
6126.8
#REF!
#REF!
#REF!

## теплоліч
Перелік з встановлення приладів обліку теплової енергії
№ п/п | Адреса | № договора | Дата договора | Вид робіт | Кількість приладів обліку, од. | ДЦ, грн | ССР, грн. | Технагляд, | Аванс, грн. | Сума по актам, грн.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
капітальні видатки
1 | вул. Бутоми (Курортна), 12 | №136 | 2017-02-22 | кап. рем. | 1 | 48015.72 | 54093.1 | 986.7 |  | 48015.72
2 | вул. Шевченко, 6А | №137 | 2017-02-22 | кап. рем. | 1 | 47994.72 | 54348.17 | 990.39 |  | 47994.72
3 | вул. Дачна, 5 | №140 | 2017-02-22 | кап. рем. | 1 | 46862.54 | 53535.88 | 975.37 |  | 46862.54
4 | вул. Ген. Карпенка, 37А | №133 | 2017-02-22 | кап. рем. | 1 | 44952.56 | 50621.27 | 927.97 |  | 45090.82
5 | вул. Крилова, 50А | №145 | 2017-02-22 | кап. рем. | 1 | 73152.57 | 79593.88 | 1501.78 |  | 73152.57
6 | вул. Леваневців, 25/2 | №320 | 2017-03-21 | кап. рем. | 1 | 49417.62 | 54356.76 | 1050.12 |  | 49417.62
7 | вул. Леваневців, 25/3 | №332 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 49529.87 | 52783.03 | 1050.91 |  | 49529.87
8 | вул. Дачна, 28 | №335 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 48709.98 | 53505.73 | 1033.69 |  | 48709.98
9 | вул. Дачна, 30 | №336 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 48397.89 | 53180.46 | 1027.17 |  | 48397.89
10 | вул. Ген. Карпенка, 43А | №338 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 49303.25 | 52551.96 | 1046.75 |  | 49303.25
11 | вул. Ген. Карпенка, 39А | №333 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 48601.96 | 54513.08 | 1054.17 |  | 48601.96
12 | вул. Ген. Карпенка, 43 | №337 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 48445.89 | 53228.2 | 1028.14 |  | 48445.89
13 | вул. Ген. Карпенка, 37 | №331 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 45554.21 | 50471.29 | 971.43 |  | 45554.21
14 | вул. Ген. Карпенка, 16 | №550 | 2017-04-19 | кап. рем. | 1 | 45866.99 | 50620.06 | 975.07
15 | вул. Ген. Карпенка, 39 | №339 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 48036.24 | 53596.58 | 1035.5 |  | 48036.24
16 | вул. Ген. Карпенка, 41 | №343 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 47640.12 | 53180.76 | 1027.18 |  | 47640.12
17 | вул. Ген. Карпенка, 41А | №346 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 47859.17 | 53398.8 | 1036.61 |  | 47859.17
18 | вул. Ген. Карпенка, 33 | №344 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 45538 | 50543.84 | 972.66 |  | 45538
19 | вул. Ген. Карпенка, 35 | №345 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 45538 | 50543.84 | 972.66 |  | 45538
20 | вул. Крилова, 16 | №548 | 2017-04-19 | кап. рем. | 1 | 44891.04 | 49587.26 | 954.49
21 | вул. Крилова, 18 | №555 | 2017-04-19 | кап. рем. | 1 | 45841.47 | 50610.94 | 974.97
22 | вул. Крилова, 3А | №334 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 45507.98 | 50513.9 | 972.05 |  | 45507.98
23 | вул. Крилова, 14А | №549 | 2017-04-19 | кап. рем. | 1 | 45911.13 | 50606.77 | 975.21
24 | вул. Правди, 14 | №330 | 2017-03-22 | кап. рем. | 1 | 46119.03 | 50870.86 | 980.16 |  | 46119.03
25 | вул. 4 Поздовжня, 70 | №231 | 2017-02-28 | кап. рем. | 1 | 45617.92 | 48613.57 | 964.55 |  | 45617.92
26 | вул. 4 Поздовжня, 72 | №554 | 2017-04-19 | кап. рем. | 1 | 46763.26 | 51818.89 | 998.11
27 | провул. Армійський, 17 | №139 | 2017-02-22 | кап. рем. | 1 | 48067.78 | 54239.88 | 988.99 |  | 48067.78
28 | вул. Дачна, 34 | №232 | 2017-02-28 | кап. рем. | 1 | 47467.76 | 53197.46 | 982.5 |  | 47467.76
29 | вул. Дачна, 36 | №321 | 2017-03-21 | кап. рем. | 1 | 48763.54 | 53680.82 | 1036.84 |  | 48763.54
30 | вул. Дачна, 38 | №319 | 2017-03-21 | кап. рем. | 1 | 48763.54 | 53680.86 | 1036.84 |  | 48763.54
31 | вул. Дачна, 32 | №260 | 2017-02-28 | кап. рем. | 1 | 47452.79 | 50485.53 | 999.33 |  | 47452.79
32 | вул. Дачна, 44 | №551 | 2017-04-19 | кап. рем. | 1 | 45103.45 | 49872.16 | 959.95
33 | вул. Дачна, 40 | №552 | 2017-04-19 | кап. рем. | 1 | 45956.16 | 49130.21 | 976.13
34 | вул. Дачна, 9А | №230 | 2017-02-28 | кап. рем. | 1 | 44785.63 | 47759.72 | 943.91 |  | 44785.63
35 | вул. Дачна, 42 (1-й ввод) | №553 | 2017-04-19 | кап. рем. | 1 | 45833.12 | 50532.47 | 973.68
36 | вул. Дачна, 42 (2-й ввод) | №547 | 2017-04-19 | кап. рем. | 1 | 45995.06 | 50690.27 | 976.91
37 | вул. Чкалова, 215 | №269 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 57331.03 | 60396.54 | 1159.59 |  | 57331.03
38 | вул. Чкалова, 213 | №273 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 67062.5 | 70357.12 | 1350.51 |  | 67062.5
39 | вул. Чкалова, 213А | №272 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 57555.89 | 59511.3 | 1164.51 |  | 57555.89
40 | пр. Героїв України, 47А | №274 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 54040.57 | 57026.9 | 1093.61 |  | 54040.57
41 | пр. Героїв України, 51 | №275 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 56928.98 | 59985.7 | 1152.26 |  | 56928.98
42 | пр. Героїв України, 49 | №222 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 54496.67 | 57493.74 | 1102.56 |  | 54496.67
43 | пр. Героїв України, 59 | №276 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 53926.8 | 55794.32 | 1091.27 |  | 53926.8
44 | пр. Героїв України, 14 | №278 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 57110.4 | 60171.18 | 1155.65 |  | 57110.4
45 | пр. Героїв України, 47 | №277 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 56827.8 | 59882.06 | 1150.22 |  | 56827.8
46 | пр. Героїв України, 77 | №281 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 63643.67 | 66864.32 | 1288.88 |  | 63643.67
47 | вул. арх. Старова, 3 | №157 | 2017-02-24 | кап. рем. | 1 | 57110.4 | 59730 | 1155.65 |  | 57110.4
48 | пров. Міжрічний, 2 | №263 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 57189.24 | 60251.98 | 1157.28 |  | 57189.24
49 | пров. Листопадовий, 2А | №262 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 57166.92 | 59113.01 | 1156.74 |  | 57166.92
50 | вул. Горького, 6 | №160 | 2017-02-24 | кап. рем. | 1 | 71963.65 | 79867 | 1452.13 |  | 71963.65
51 | вул. Маршала Василевського, 44А | №264 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 57556.12 | 59511.44 | 1164.44 |  | 57556.12
52 | вул. 3-я Лінія, 17Б | №156 | 2017-02-24 | кап. рем. | 1 | 79355.33 | 83197 | 1603.58 |  | 79355.33
53 | вул. Велика Морська, 2 | №158 | 2017-02-24 | кап. рем. | 1 | 66278.62 | 69074 | 1341.71 |  | 66278.62
54 | вул. Ілліча, 51А | №159 | 2017-02-24 | кап. рем. | 1 | 63153.72 | 66962 | 1279.18 |  | 63153.72
55 | вул. Ходченко, 58 | №265 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 56760.54 | 60421 | 1148.9 |  | 56760.54
56 | вул. Ходченко, 58А | №134 | 2017-02-22 | кап. рем. | 1 | 46929.41 | 50227 | 950.54 |  | 46929.41
57 | вул. Шевченко, 3 | №266 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 57050.77 | 60110.44 | 1154.72 |  | 57050.77
58 | вул. Погранична, 238 | №223 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 66060.1 | 68874 | 1336.64 |  | 66060.1
59 | вул. Погранична, 248А | №224 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 54652.16 | 57652.81 | 1105.54 |  | 54652.16
60 | вул. Шкапіна, 74 | №135 | 2017-02-22 | кап. рем. | 1 | 46961.32 | 50346 | 950.4 |  | 46961.32
61 | вул. Шкапіна, 78 | №229 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 50606.3 | 54150 | 1022.99 |  | 50606.3
62 | вул. Шкапіна, 89 | №225 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 53582.96 | 56558.38 | 1084.51 |  | 53582.96
63 | вул. Шкапіна, 95 | №227 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 50508.53 | 54049 | 1020.99 |  | 50508.53
64 | вул. Шкапіна, 99 | №226 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 51811.93 | 54742.74 | 1047.34 |  | 51811.93
65 | вул. Шкапіна, 101 | №228 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 69347.35 | 72708.08 | 1405.61 |  | 69347.35
66 | пр. Героїв України, 45 | №279 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 54187.33 | 57177.05 | 1096.43 |  | 54187.33
67 | пр. Героїв України, 73 | №280 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 65656.8 | 68925.22 | 1328.68 |  | 65656.8
68 | пр. Героїв України, 85 | №282 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 61807.87 | 64976.87 | 1245.83 |  | 61807.87
69 | пров. Корабелів, 16А | №261 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 54713.36 | 57715.5 | 1106.78 |  | 54713.36
70 | вул. Терасна, 3 | №268 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 63601.15 | 67428 | 1288.05 |  | 63601.15
71 | вул. Терасна, 7 | №267 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 63615.07 | 67444 | 1288.31 |  | 63615.07
72 | вул. Чкалова, 215А | №271 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 62035.49 | 68760 | 1250.34 |  | 62035.49
73 | вул. Чкалова, 215Б | №270 | 28.02.2017. | кап. рем. | 1 | 54562.38 | 58193 | 1103.74 |  | 54562.38
| РАЗОМ: |  |  |  | 73 | 3891407.09 | 4190206.96 | 80315 | 0 | 3479383.67

## ліфти
Перелік з ремонту ліфтів
№ п/п | Адреса | ЖЕП | Підрядне підприємство | № договора | Дата договора | Вид робіт | Кількість ліфтів, од. | ДЦ, грн | ССР, грн. | Технагляд, | Каса по актам, грн.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
капітальні видатки
післяекспертний капітальний ремонт
ТОВ "Центрліфт"
1 | пр. Центральний, 265(п.1,2,3,4,5,6) | ЖКП ММР "Південь" | ТОВ "Центрліфт" | №379 | 2017-03-24 | ПЕКР | 6 | 466344 | 480115.2 | 3123 | 156218.4
| Всього | [5 empty] | 6 | 466344 | 480115.2 | 3123 | 156218.4
Капітальний ремонт
| вул. Садова, 50 (п. 1. 4) | ТОВ "Николаевдомсервис" | ТОВ Ігнатьєва Ю.О. | 4: №; 6: авт. наг.; 8: 1860
1 | вул. Космонавтів, 55 (пасажир) | перехідний 2016 рік | ТОВ "Центрліфт" | №443 | 2017-04-05 | КР | 1 | 118429.2 | 122928
2 | вул. Андрія Шептицького, 22/2 (п.1) | перехідний 2016 рік | ТОВ "Центрліфт" | №414 | 2017-04-05 | КР | 1 | 39205.2 | 41774
3 | пр.Корабелів, 16 (пасаж, вант) |  | ТОВ "Центрліфт" | №598 | 2017-04-28 | КР | 2 | 122203.4 | 125442 | 2699
| Всього | [5 empty] | 4 | 281697.8 | 290144 | 2699 | 0
| ТОВ "Миколаївліфт" |  | ,
| вул. Лазурна, 40 (2п) |  | ФОП Новіков О.П. | 4: №470; 5: 2017-04-10; 6: ПКД; 8: 980
| вул. Колодязна, 5 (2п) |  | ФОП Новіков О.П. | 4: №471; 5: 2017-04-10; 6: ПКД; 8: 980
1 | вул. Лазурна, 40 (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №590 | 2017-04-26 | КР | 1 | 150627.6 | 154264 | 3030
2 | вул. Колодязна, 5 (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №589 | 2017-04-26 | КР | 1 | 133117.2 | 136324 | 2672
[7 empty] | 2 | 283744.8 | 290588 | 5702 | 0
| Разом по капітальним видаткам | [5 empty] | 12 | 1031786.6 | 1060847.2 | 11524 | 156218.4
поточні видатки
Реєстр 1
1 | вул. Г.Петрової, 16 (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №234 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 5277.6 | 5372 | 79 | 5277.6
2 | вул. Океанівська, 40А (4п) |  | КП "Миколаївліфт" | №235 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 1706.4 | 1735 | 24 | 1706.4
3 | вул. Лазурна, 16Г (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №236 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 1886.4 | 1919 | 27 | 1886.4
4 | вул. Лазурна, 28 (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №237 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 1886.4 | 1919 | 27 | 1886.4
5 | вул. Шосейна, 50 (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №238 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 5778 | 5882 | 87 | 5778
6 | вул. Океанівська, 38 (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №239 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 12853.2 | 13086 | 194 | 12853.2
7 | вул. Крилова, 50 (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №240 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 1705.2 | 1734 | 24 | 1705.2
8 | пр. Корабелів, 12А |  | КП "Миколаївліфт" | №248 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 6114 | 6224 | 92 | 6114
9 | вул. Крилова, 54 (7п) |  | КП "Миколаївліфт" | №247 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 1705.2 | 1734 | 24 | 1705.2
10 | вул. Озерна, 12 |  | КП "Миколаївліфт" | №246 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 8115.6 | 8263 | 123 | 8115.6
11 | вул. Колодязна, 7 (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №245 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 4826.4 | 4913 | 72 | 4826.4
12 | вул. Лазурна, 42Б (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №249 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 6844.8 | 6968 | 103 | 6844.8
13 | вул. 3 Слобідська, 49 |  | КП "Миколаївліфт" | №244 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 5760 | 5868 | 90 | 5760
14 | вул. Лазурна, 24Б (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №243 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 4940.4 | 5033 | 77 | 4940.4
15 | вул. Крилова, 38/1 (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №242 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 2589.6 | 2635 | 38 | 2589.6
16 | вул. Озерна, 29 (3п) |  | КП "Миколаївліфт" | №241 | 2017-02-28 | пот. ремонт | 1 | 7021.2 | 7148 | 106 | 7021.2
17 | вул. Океанівська, 36 (3п) |  | КП "Миколаївліфт" | №383 | 2017-03-29 | пот. ремонт | 1 | 8937.6 | 9101 | 136 | 8937.6
18 | вул. Робоча, 11 (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №387 | 2017-03-29 | пот. ремонт | 1 | 2829.6 | 2879 | 41 | 2829.6
19 | вул. Рибна, 1/2 (6п) |  | КП "Миколаївліфт" | №385 | 2017-03-29 | пот. ремонт | 1 | 3289.2 | 3348 | 49 | 3289.2
20 | пр. Богоявленський, 340/1 (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №384 | 2017-03-29 | пот. ремонт | 1 | 9878.4 | 10058 | 150 | 9878.4
21 | вул. Потьомкінська, 141 (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №389 | 2017-03-29 | пот. ремонт | 1 | 3180 | 3238 | 48 | 3180
22 | пр. Богоявленський, 314/2 (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №386 | 2017-03-29 | пот. ремонт | 1 | 2613.6 | 2659 | 38 | 2613.6
23 | вул. Океанівська, 32В (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №388 | 2017-03-29 | пот. ремонт | 1 | 8008.8 | 8153 | 120 | 8008.8
24 | вул. В.Морська, 6А |  | КП "Миколаївліфт" | №501 | 2017-04-12 | пот. ремонт | 1 | 5492.4 | 5591 | 82
25 | вул. Металургів, 8 (2п.) |  | КП "Миколаївліфт" | №525 | 2017-04-13 | пот. ремонт | 1 | 5820 | 5924 | 87
26 | пр. Богоявленський, 340/1 (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №415 | 2017-04-05 | пот. ремонт | 1 | 5931.6 | 6038 | 89 | 5931.6
27 | вул.Колодязна, 39 (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №502 | 2017-04-12 | пот. ремонт | 1 | 5316 | 5412 | 80
28 | вул. 3 Слобідська, 56А (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №503 | 2017-04-12 | пот. ремонт | 1 | 3141.6 | 3197 | 46
29 | вул. 6 Слобідська, 9 (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №504 | 2017-04-12 | пот. ремонт | 1 | 2703.6 | 2752 | 40
Реєстр 2
30 | вул.Лазурна, 42А (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №481 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 3700.8 | 3767 | 55 | 3700.8
31 | вул. Крилова, 56 (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №463 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 3465.6 | 3527 | 51 | 3465.6
32 | вул.Корабелів, 4 (4п) |  | КП "Миколаївліфт" | №467 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 9853.2 | 10031 | 148 | 9853.2
33 | вул. Океанівська, 24 (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №465 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 6928.8 | 7052 | 103 | 6928.8
34 | вул.Лазурна, 18Б (4п) |  | КП "Миколаївліфт" | №466 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 4854 | 4939 | 71 | 4854
35 | вул.Озерна, 11 (4п) |  | КП "Миколаївліфт" | №464 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 3325.2 | 3384 | 49 | 3325.2
36 | вул. Лазурна, 24Б (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №482 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 2534.4 | 2579 | 37 | 2534.4
37 | вул. Лазурна,42 (2п) |  | КП "Миколаївліфт" | №479 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 10615.2 | 10808 | 161 | 10615.2
38 | вул. Лазурна,10В (4п) |  | КП "Миколаївліфт" | №476 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 16250.4 | 16548 | 248 | 16250.4
39 | вул. Крилова, 38В (2п.) |  | КП "Миколаївліфт" | №480 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 2816.4 | 2867 | 42 | 2816.4
40 | вул. Лазурна,28 (1п) |  | КП "Миколаївліфт" | №475 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 4260 | 4337 | 64 | 4260
41 | вул. Київська, 2 |  | КП "Миколаївліфт" | №478 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 7431.6 | 7565 | 111 | 7431.6
42 | вул. Озерна, 3 (3п.) |  | КП "Миколаївліфт" | №474 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 2323.2 | 2363 | 33 | 2323.2
43 | пр. Богоявленський, 325/2 (пас.) |  | КП "Миколаївліфт" | №477 | 2017-04-10 | пот. ремонт | 1 | 12722.4 | 12952 | 191 | 12722.4
Реєстр 3
44 | вул. Лазурна, 2Б (1п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 5275.2 | 5369 | 78
45 | вул. Лазурна, 16А (1п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 5324.4 | 5420 | 80
46 | вул. Колодязна, 5Б (2п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 3740.4 | 3810 | 58
47 | вул. Колодязна, 3А (2п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 3508.8 | 3570 | 51
48 | вул. Колодязна, 6 (2п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 3007.2 | 3064 | 47
49 | вул. Океанівська, 32 (3п) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 3591.6 | 3656 | 54
50 | вул. 6 Слобідська, 1 (1п) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 3759.6 | 3830 | 59
51 | вул. Ген. Карпенко, 2/1 (6п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 2583.6 | 2632 | 40
52 | пр. Центральний, 152 (3п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 5473.2 | 5576 | 86
53 | пр. Центральний, 16 (2п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 2250 | 2292 | 35
54 | пр. Центральний, 16 (1п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 2708.4 | 2759 | 42
55 | пр. Центральний, 16 (3п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 1897.2 | 1933 | 30
56 | вул. Лазурна, 2Б (2п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 5044.8 | 5134 | 74
57 | вул. Лазурна, 4В (1п.) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 6375.6 | 6490 | 95
58 | вул. Робоча, 11 (1п) | 17.05 погодж договору | КП "Миколаївліфт" |  |  | пот. ремонт | 1 | 2083.2 | 2123 | 33
Реєстр 1
1 | вул. Вокзальна, 49 (2п) |  | ТОВ "Центрліфт" | №350 | 2017-03-24 | пот. ремонт | 1 | 10648.8 | 10846 | 164 | 10648.8
2 | Херсонське шосе, 48 (2п) |  | ТОВ "Центрліфт" | №352 | 2017-03-24 | пот. ремонт | 1 | 13717.2 | 13970 | 211 | 13717.2
3 | вул. Космонавтів, 152 (3п) |  | ТОВ "Центрліфт" | №351 | 2017-03-24 | пот. ремонт | 1 | 10648.8 | 10846 | 164 | 10648.8
4 | вул. Космонавтів, 138-В (ліфтБ) |  | ТОВ "Центрліфт" | №353 | 2017-03-24 | пот. ремонт | 1 | 11941.2 | 12161 | 183 | 11941.2
5 | вул. Космонавтів, 124(1п) |  | ТОВ "Центрліфт" | №349 | 2017-03-24 | пот. ремонт | 1 | 10648.8 | 10846 | 164 | 10648.8
Реєстр 2
6 | вул. Електронна, 68 (2п) |  | ТОВ "Центрліфт" | №422 | 2017-04-05 | пот. ремонт | 1 | 10761.6 | 10960 | 125 | 8060.4
7 | вул. 11 Поздовжня, 31-А (п.1, 2) |  | ТОВ "Центрліфт" | №424 | 2017-04-05 | пот. ремонт | 2 | 7396.8 | 7529 | 110
| Всього по поточним видаткам | [5 empty] | 66 | 369620.4 | 376318 | 5540 | 280425.6