## Розпорядники
Перелік та стан реалізації проектів, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
за станом на 1 травня 2016 року
№ з/п | Назва та адреса об'єкту будівництва | Норматив-ний акт, яким передба-чено обсяги фінансуван-ня у 2016 р. | Проектна потуж-ність (відповід-них одиниць) кв.м | Рік почат-ку будів-ництва | Кошторис-на вартість об'єктів згідно проектної докумен-тації усього, тис.грн. | Залишок коштори-сної вртості об'єкта, станом на 01.01. 2016 р., тис.грн. | Передбачений обсяг фінансування у 2016 р., тис.грн. |  |  |  | Касові видатки, тис.грн. |  |  |  | Форма власнос-ті (держа-вна, комуна-льна) | Ступень будівельної готовності об'єкта, % |  | Орієн-товний (факти-чний) термін введен-ня в експлу-атацію (місяць)
[7 empty] | Всього | в тому числі: |  |  | Всього | в тому числі:
[8 empty] | держав-ний бюджет | місцевий бюджет | інши джерела |  | держав-ний бюджет | місцевий бюджет | інши джерела |  | станом на 01.01. 2016 | станом на 01.05. 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всього |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Адміністрація Корабельного району ММР
Адміністрація Центрального району ММР
Адміністрація Інгульського району ММР
Адміністрація Заводського району ММР
Управління освіти ММР
Департамент ЖКГ ММР
Управління охорони здоровя ММР
Департамент соц.захисту населння ММР
Управління культури ММР
Департамент соц.захисту населння ММР
Управління фізичної культури ММР

## Загальна
Перелік та стан реалізації проектів, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
станом на 1 січня 2018 року
№ з/п | Назва та адреса об'єкту будівництва | Нормативний акт, яким передбачено обсяги фінансування у 2017 р. | Проектна потуж-ність (відповід-них одиниць) | Рік почат-ку будів-ництва | Кошторисна вартість об'єктів згідно проектної документації усього, тис.грн. | Залишок кошторисної вартості об'єкта, станом на 01.01.2017, тис.грн. | Передбачений обсяг фінансування у 2017 р., тис.грн. |  |  |  | Касові видатки, тис.грн. |  |  |  | Форма власності (державна, комуна-льна) | Ступень будівельної готовності об'єкта, % |  | Орієн-товний (факти-чний) термін введення в експлу-атацію (місяць)
[7 empty] | Всього | в тому числі: |  |  | Всього | в тому числі:
[8 empty] | держав-ний бюджет | місцевий бюджет | інши джерела |  | держав-ний бюджет | місцевий бюджет | інши джерела |  | станом на 01.01. 2017 | станом на 01.01. 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
1 | Будівництво каналізаційних мереж у мкр.Широка Балка (східна сторона), у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2017 | 8500 | 8500 | 400 |  | 400 |  | 119.7197 |  | 119.7197 |  | комунальна | 0 | 1.4085 | 2019
2 | Нове будівництво водогону по вул. Відродження у Корабельному районі м.Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2016 | 1129 | 1079.6 | 72.362 |  | 72.362 |  | 71.9994 |  | 71.9994 |  | комунальна | 4.3756 | 10.7528 | 2018
3 | Благоустрій території для створення містечка спорту «Корабельний» в районі спортивного комплексу «Водолій» за адресою: пр.Богоявленський (Жовтневий), 325, 327 в м.Миколаєві (нове будівництво), у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2016 | 3059.705 | 336.964 | 283.145 |  | 283.145 |  | 283.145 |  | 283.145 |  | комунальна | 88.987 | 100* | 2017
4 | Нове будівництво дитячого спортивно-ігрового комплексу «Лінкор» на території містечка спорту «Корабельний» по пр.Богоявленському,325, 327 у Корабельному районі м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2016 | 1174.973 | 695.548 | 200 |  | 200 |  | 199.9103 |  | 199.91 |  | комунальна | 40.8031 | 100* | 2017
* Роботи виконані з урахуванням інших джерел фінансування
Виконавець: Ковшова 60 02 10
Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
1 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Гаражній у м. Миколаєві, у т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 550 м | 2017 | 1568.354 | 1467.077 | 1467.077 |  | 1467.077 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 6.4575 | 6.4575 | перехідний на 2018
Виконавець: Тарасюк 24 80 47
Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради
1 | Нове будівництво зливової каналізації по вул. 5 Слобідська до вул. Чкалова у м. Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 500 м | 2017-2018 | 3000 | 3000 | 60 |  | 60 |  | 25.6155 |  | 25.6155 |  | комунальна | 0 | 0.85385 | 2018
2 | Нове будівництво зливової каналізації на Залізничному селищі приватного сектору у м. Миколаєві , у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 700 п.м | 2017 | 5000 | 5000 | 120 |  | 120 |  | 82.596 |  | 82.596 |  | комунальна | 0 | 1.6519 | перехідний на 2018
3 | Нове будівництво каналізаціїї на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 700 п.м | 2017 | 7000 | 7000 | 400 |  | 400 |  | 307.8529 |  | 307.8529 |  | комунальна | 0 | 4.3979 | перехідний на 2018
4 | Реконструкція міні-стадіону з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: вул.Озерна, 29, 31 у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 675 м² | 2017 | 1983.62 | 1953.47 | 1953.47 |  | 1953.47 |  | 1348.3739 |  | 1348.3739 |  | комунальна | 1.5199 | 69.4954 | перехідний на 2018
5 | Будівництво каналізації по вул. Чкалова від вул. Рюміна до вул. Андрєєва, вул. Дунаєва від вул. Пушкінської до вул. Рюміна та Андрєєва, від вул. Чкалова до вул. Сінної у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 850 п.м | 2017 | 7000 | 7000 | 150 |  | 150 |  | 96.2891 |  | 96.2891 |  | комунальна | 0 | 1.3756 | 2018
6 | Реконструкція стадіону "Юність" за адресою: вул. Погранична, 15 у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 18466 м² | 2016 | 25000 | 24700 | 800 |  | 800 |  | 239.7542 |  | 239.7542 |  | комунальна | 1.2 | 2.159 | 2018
Виконавець: Крисюк 360028
Управління освіти Миколаївської міської ради
1. | Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні "Північний" м. Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 7203,33 м² | 2017 | 82428.736 | 82428.736 | 1469.393 |  | 1469.393 |  | 312.6409 |  | 312.6409 |  | комунальна | 0 | 0.37929 | 2020
2. | Нове будівництво котельні ЗОШ № 45 по вул.4-ій Поздовжній, 58, у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 480 кВт | 2015 | 6182.03 | 4461.034 | 918.967 |  | 918.967 |  | 772.775 |  | 772.775 |  | комунальна | 27.8387 | 40.339 | 2018
3 | Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул.Чигрина, 143 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 700 м² | 2016 | 25329.601 | 24779.67 | 2250 |  | 2250 |  | 2249.9952 |  | 2249.9952 |  | комунальна | 2.1711 | 11.054 | перехідний на 2018
4 | Реконструкція покрівлі ЗОШ №64, вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 670,9 м² | 2013 | 4308.884 | 3350.594 | 2800 |  | 2800 |  | 1745.2306 |  | 1745.2306 |  | комунальна | 22.2399 | 62.7429 | перехідний на 2018
5 | Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1 у м.Миколаєві, у т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1600 м² | 2015 | 5366.657 | 3325.043 | 2537.412 |  | 2537.412 |  | 1342.1314 |  | 1342.1314 |  | комунальна | 38.0426 | 63.0513 | перехідний на 2018
6 | Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 36, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 896,28 м² | 2015 | 8889.012 | 6213.319 | 3524.604 |  | 3524.604 |  | 2198.1761 |  | 2198.1761 |  | комунальна | 30.1011 | 54.8303 | перехідний на 2018
7 | Реконструкція будівлі ( для забезпечення інклюзивної форми навчання) МСШ МіПР «Академія дитячої творчості» по вул.Олійника,36 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 7,5 м² | 2015 | 2371.278 | 1261.094 | 789.815 |  | 789.815 |  | 44.4984 |  | 44.4984 |  | комунальна | 46.818 | 48.6945 | перехідний на 2018
8 | Реставрація Першої Української гімназії ім. М. Аркаса по вул. Нікольській, 34 в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 3348 м² | 2017 | 18202.108 | 18202.108 | 570 |  | 570 |  | 530.268 |  | 530.268 |  | комунальна | 0 | 2.9132 | перехідний на 2018
9 | Нове будівництво котельні ЗОШ № 4 по вул. М.Морська, 78 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 38,9 м² | 2016 | 3211.623 | 3111.795 | 3103.623 |  | 3103.623 |  | 32.8392 |  | 32.8392 |  | комунальна | 3.1083 | 4.1308 | перехідний на 2018
10 | Нове будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул. Ватутіна, 124 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 165 м² | 2016 | 3902.232 | 3803.068 | 3803.068 |  | 3803.068 |  | 152.5668 |  | 152.5668 |  | комунальна | 2.5412 | 6.4509 | перехідний на 2018
11 | Реставрація Миколаївської гімназії № 2 (пам’ятки архітектури місцевого значення "Міське дівоче училище" (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул.Адміральській, 24 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 13.09.2017 № 24/14 | 630 м² | 2016 | 2350 | 2230.522 | 390 |  | 390 |  | 382.524 |  | 382.524 |  | комунальна | 5.0842 | 21.3618 | перехідний на 2018
12 | Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул.Адміральській, 24 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 13.09.2017 № 24/14 | 670 м² | 2016 | 2804.885 | 2704.913 | 2575 |  | 2575 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 3.5642 | 3.5642 | перехідний на 2018
13 | Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ № 44 по вул. Знаменській, 2/6 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1092 м² | 2016 | 3372.599 | 3212.599 | 1000 |  | 1000 |  | 328.6536 |  | 328.6536 |  | комунальна | 4.7441 | 14.4889 | перехідний на 2018
Вик.: Джулай 58 39 62
Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради
1. | Реконструкція існуючого будинку (літ. Н-1 автоклавна-кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул. Корабелів, 14-в, м. Миколаїв, т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1340 відвідувань хворих на місяць | 2015 | 8807.781 | 8296.463 | 6851.463 |  | 6851.463 |  | 3925.827 |  | 3925.827 |  | комунальна | 5.8053 | 50.3776 | 2018
2 | Реконструкція сімейної амбулаторії №4 по вул.Чкалова,93 центра первинної медико-санітарної допомоги №3 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 57 відвідувань в зміну (2 зміни) | 2014 | 5405.684 | 5348.693 | 2723.64 |  | 2723.64 |  | 2671.666 |  | 2671.666 |  | комунальна | 1.0543 | 50.4776 | 2018
3 | Реконструкція приміщення під розміщення сімейної амбулаторії №1 КЗ ММР "ЦПМСД №5", за адресами: вул. Привільна, 41/1 та вул. Привільна,41/3, в тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 80 відвідувань в зміну (2 зміни) | 2016 | 6300 | 5900 | 5100 |  | 5100 |  | 5662.304 |  | 5662.304 |  | комунальна | 6.3492 | 96.227 | 2018
4 | Реконструкція системи опалення з встановленням електричних котлів потужністю 360 кВт в Міському пологовому будинку №2 по вул. Будівельників,8 у м.Миколаєві, у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 33900 ліжко/днів; 65467 відвідувань на рік | 2016 | 4948.176 | 3131.332 | 3131.332 |  | 3131.332 |  | 2166.527 |  | 2166.527 |  | комунальна | 36.7174 | 80.5018 | 2018
5 | Реконструкція сімейної амбулаторії №1 КЗ ММР «ЦПМСД №1» за адресою м. Миколаїв, провулок 1 Шосейний,1, в тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 60 відвідувань в зміну (2 зміни) | 2016 | 5344.741 | 5134.741 | 4580 |  | 4580 |  | 4537.052 |  | 4537.052 |  | комунальна | 3.9291 | 88.8173 | перехідний на 2018
Виконавець: Садовська 37 13 82
Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
1 | КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво морозильної камери для гілкового корму за адресою: пл.М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 36 м² | 2017 | 554 | 554 | 554 |  | 554 |  | 545.622 |  | 545.622 |  | комунальна | 0 | 100 | 2017
2 | Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1224,2 м² | 2015 | 15491.084 | 15071.286 | 1350 |  | 1350 |  | 10.102 |  | 10.102 |  | комунальна | 2.7099 | 2.7751 | 2019
3 | Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Спаській, 44 в м. Миколаєві з створенням безперешкодного доступу для маломобільних верств населення, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 526 м² | 2017 | 2904 | 2904 | 395.2 |  | 395.2 |  | 438.192 |  | 438.192 |  | комунальна | 0 | 15.0893 | 2018
4 | Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Шевченка, 58 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 384,3 м² | 2017 | 9946 | 9946 | 384 |  | 384 |  | 416.99 |  | 416.99 |  | комунальна | 0 | 4.1925 | 2018
5 | Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення ДМШ №1 по вул. Адміральській, 9-11 (літери Е-1, Еᶦ-1, Еᶦᶦ -2, Ж-2) в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2017 | 5115.933 | 5115.933 | 325.8 |  | 325.8 |  | 325.792 |  | 325.792 |  | комунальна | 0 | 6.3682 | 2018
6 | Реконструкція будівлі за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна, 43, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2017 | 400 | 400 | 400 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | 2018
7 | Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» по вул. Рюміна, 9 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2017 | 1600 | 1600 | 420 |  | 420 |  | 401.967 |  | 401.967 |  | комунальна | 0 | 25.1229 | 2018
8 | Реконструкція електрокабельної мережі на території БУ ММР КІК «ДМ Казка» по вул.Декабристів,38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1190,6 м | 2017 | 1666 | 1666 | 166 |  | 166 |  | 151.914 |  | 151.914 |  | комунальна | 0 | 9.1185 | 2018
9 | Реконструкція концертної зали ММПК "Молодіжний" по пр.Богоявленському, 39-а в м.Миколаєві з облаштуванням допоміжних приміщень та котельні, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 730 місць | 2016 | 19665.754 | 19665.754 | 20.912 | \ | 20.912 |  | 20.912 |  | 20.912 |  | комунальна | 0 | 0.10634 | перехідний на 2018
10 | Реконструкція павільону кафе з підвалом під культурно-ігровий павільон в БУ ММР КІК "ДМ "Казка", по вул. Декабристів, 38-а в м.Миколаєві в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 870 м² | 2016 | 6204.048 | 2450 | 2450 |  | 2450 |  | 2261.892 |  | 2261.892 |  | комунальна | 60.5097 | 96.968 | перехідний на 2018
11 | Реставрація пам’ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1425 м² | 2016 | 2707.066 | 2610.85 | 2466.571 |  | 2466.571 |  | 1216.572 |  | 1216.572 |  | комунальна | 3.5543 | 48.4949 | перехідний на 2018
12 | Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по вулиці Театральній, 1 у м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1100 місць | 2017 | 99197.369 | 99197.369 | 8488.01 |  | 8488.01 |  | 1290.269 |  | 1290.269 |  | комунальна | 0 | 1.3007 | 2019
13 | КУ Миколаївський зоопарк. Будівництво оглядового пішоходного містка між вольєрами слоновника та жирафника за адресою: пл.М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 211,3 м² | 2016 | 939.706 | 196 | 196 |  | 196 |  | 192.557 |  | 192.557 |  | комунальна | 79.1424 | 100 | 2017
14 | КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво пандусів в існуючих будівлях за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 13.09.2017 № 24/14 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2017 | 606.317 | 606.317 | 606.317 | 350 | 256.317 |  | 602.577 | 350 | 252.577 |  | комунальна | 0 | 100 | 2017
15 | КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 13.09.2017 № 24/14 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2017 | 196 | 196 | 196 |  | 196 |  | 196 |  | 196 |  | комунальна | 0 | 100 | 2018
16 | Реконструкція Великокориниського будинку культури за адресою: вул. Миколаївських десантників, 4 (Братив Неживих) (Велика Корениха), м.Миколаїв, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 13.09.2017 № 24/14 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2017 | 10000 | 10000 | 50 |  | 50 |  | 49.98 |  | 49.98 |  | комунальна | 0 | 0.4998 | 2018
| Виконавець: Трибухіна 37 04 33 |  |  |  |  | ,
Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради
1 | Реконструкція приміщення під відділення соціальної реабілітації дітей - інвалідів Корабельного району міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Миколаєва за адресою: вул. Пилипа Орлика,106, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 523,8 м² | 2017 | 11000 | 11000 | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
2 | Реконструкція приміщення під розміщення центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями за адресою: вул. Спаська, 80, в тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 2000 м² | 2017 | 28800 | 28800 | 650 |  | 650 |  | 191.52 |  | 191.52 |  | комунальна | 0 | 0.665 | перехідний на 2018
3 | Реконструкція навісу у відділеннях Ленінського району міського територіального центру за адресою:вул.12 Поздовжня,50-А, в т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 60 кв.м. | 2016 | 607.739 | 532.924 | 532.924 |  | 532.924 |  | 511.9068 |  | 511.9068 |  | комунальна | 12.3104 | 96.5417 | перехідний на 2018
| Виконавець: Чорна 67 63 90 |  |  |  |  | ,
Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
1 | Будівництво водопроводу у мкр. Тернівка м. Миколаєва, у т.ч. корегування та експертиза проектно-кошторисної документації | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 7 км | 2015 | 8537.357 | 3353.703 | 1800 |  | 1800 |  | 1795.611 |  | 1795.611 |  | комунальна | 60.7173 | 81.7497 | перехідний на 2018
2 | Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 3 км | 2016 | 32247.038 | 31747.038 | 5940 |  | 5940 |  | 6.497 |  | 6.497 |  | комунальна | 1.5505 | 1.5707 | перехідний на 2018
3 | Нове будівництво тролейбусної лінії по пр.Богоявленському, від міського автовокзалу до вул.Гагаріна в м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 14,8 км | 2017 | 76151.3 | 76151.3 | 2440 |  | 2440 |  | 295.529 |  | 295.529 |  | комунальна | 0 | 0.38808 | перехідний на 2018
4 | Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 800 м² | 2014 | 12225.631 | 6400.399 | 5400.711 |  | 5400.711 |  | 3310.427 |  | 3310.427 |  | комунальна | 47.6477 | 74.7255 | 2017 (проходження експер-тизи)
5 | Будівництво нового кладовища в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 560 тис. м² | 2017 | 19419.5 | 19419.5 | 2000 |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
6 | Нове будівництво каналізаційної мережі по пров. 5-му Парниковому та Новому інвалідному хутору в м.Миколаєві, у тому числі коригування ПКД та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 600 м.п | 2015 | 1559.916 | 1525.613 | 1525.613 |  | 1525.613 |  | 1385.423 |  | 1385.423 |  | комунальна | 2.199 | 91.013 | перехідний на 2018
7 | Реконструкція дороги по вул. Національної гвардії, від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 5,04 км | 2017 | 287200 | 287200 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 |  | комунальна | 0 | 0.17409 | перехідний на 2018
8 | Будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 0,6 км | 2017 | 58374 | 58374 | 600 |  | 600 |  | 306 |  | 306 |  | комунальна | 0 | 0.52421 | перехідний на 2018
9 | Нове будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній в Центральному районі м. Миколаєва (ІІ черга), у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 2936 п.м | 2017 | 6463.286 | 6223.462 | 5000 |  | 5000 |  | 13.832 |  | 13.832 |  | комунальна | 3.7106 | 3.9246 | перехідний на 2018
10 | Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новій,16 в с. Весняне Миколаївського району, в тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 2 об’єкти | 2017 | 2588.297 | 2588.297 | 2588.297 |  | 2588.297 |  | 2570.946 |  | 2570.946 |  | комунальна | 0 | 99.3296 | 2017-2018
11 | Нове будівництво мереж вуличного освітлення між вул. Маячною - вул. 295 Стрілецької Дивізії та вул. Менделєєва - вул. Гагаріна в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 600 м.п. | 2017 | 2400 | 2400 | 2400 |  | 2400 |  | 2181.955 |  | 2181.955 |  | комунальна | 0 | 90.9148 | перехідний на 2018
12 | Будівництво КНС по вул. Лазурній для відведення зливових вод на території мкр. Намив, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2017 | 13000 | 13000 | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
13 | Ліквідація підтоплення Широкої Балки, будівництво дренажного колектору, у тому числі корегування та експертиза проектно-кошторисної документації | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 2,3 км | 2013 | 4016 | 2262.403 | 2262.403 |  | 2262.403 |  | 1.168 |  | 1.168 |  | комунальна | 43.6653 | 43.6943 | перехідний на 2018
14 | Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Центральний район, у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 76 ліфтів | 2017 | 1450 | 1450 | 1450 |  | 1450 |  | 122.084 |  | 122.084 |  | комунальна | 0 | 8.4196 | перехідний на 2018
15 | Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Заводський район, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 77 ліфтів | 2017 | 1480 | 1480 | 1480 |  | 1480 |  | 117.998 |  | 117.998 |  | комунальна | 0 | 7.9728 | перехідний на 2018
16 | Реконструкція транспортної розв'язки на Широкобальському шляхопроводі, в тому числі проектні роботи та еспертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 9800 м² | 2017 | 7500 | 7500 | 500 |  | 500 |  | 149.998 |  | 149.998 |  | комунальна | 0 | 2 | перехідний на 2018
17 | Реконструкція площі Соборної по вул. Адміральській між будинками №№ 20 – 22 в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1,12 га | 2017 | 13000 | 13000 | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
18 | Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у т.ч. коригування ПКД та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 2424,45 м | 2015 | 3850.819 | 2834.195 | 2834.195 |  | 2834.195 |  | 2460.836 |  | 2460.836 |  | комунальна | 26.4002 | 90.3044 | перехідний на 2018
19 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Троїцькій ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 с/о | 2017 | 796.82 | 796.82 | 796.82 |  | 796.82 |  | 3.283 |  | 3.283 |  | комунальна | 0 | 0.41201 | перехідний на 2018
20 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 с/о | 2017 | 1395.68 | 1395.68 | 36.5 |  | 36.5 |  | 36.304 |  | 36.304 |  | комунальна | 0 | 2.6012 | перехідний на 2018
21 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр.Миру ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 с/о | 2017 | 789.86 | 789.86 | 789.86 |  | 789.86 |  | 411.424 |  | 411.424 |  | комунальна | 0 | 52.0882 | перехідний на 2018
22 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Космонавтів ріг вул.Турбінної , у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 с/о | 2017 | 760.97 | 760.97 | 760.97 |  | 760.97 |  | 3.283 |  | 3.283 |  | комунальна | 0 | 0.43142 | перехідний на 2018
23 | Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.В.Морській ріг вул.Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 с/о | 2017 | 650 | 650 | 650 |  | 650 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
24 | Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави», розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1,573 га | 2017 | 12917.794 | 12917.794 | 120 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
25 | Реконструкція скверу «Миколаївський» – території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68-а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 3,712 га | 2017 | 11321.934 | 11321.934 | 200 |  | 200 |  | 184.241 |  | 184.241 |  | комунальна | 0 | 1.6273 | перехідний на 2018
26 | Реконструкція скверу «Трояндовий» («Радянський»), який розташований по вулиці Соборній (Радянській) ріг проспекту Центрального (Леніна) в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 0,510 га | 2017 | 16255.444 | 16255.444 | 120 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
27 | Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій, у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 560 од. | 2017 | 600 | 600 | 400 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
28 | Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Перемога" по пр. Героїв України,2 у м. Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 49 га | 2017 | 54000 | 54000 | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
29 | Реконструкція зеленої зони по вул. Знаменській, 8а в Корабельному районі м. Миколаєва, в тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2017 | 17896.884 | 17896.884 | 150 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
30 | Реставрація житлового будинку по вул. Артилерійській, 5 у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 380,2 м² | 2017 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
31 | Реставрація житлового будинку по вул. Нікольській, 57 у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 837,3 м² | 2017 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 1800 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
32 | Реставрація житлового будинку по вул. Адміральській, 26 у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 908 м² | 2017 | 2600 | 2600 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
33 | Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та екпертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 750 м.п. | 2017 | 300000 | 300000 | 1600 |  | 1600 |  | 1401.302 |  | 1401.302 |  | комунальна | 0 | 0.4671 | перехідний на 2018
34 | Нове будівництво транспортно-логістичного центру для вантажних автомобілів по Баштанському шосе (11 Промзона) в м. Миколаєві, в т.ч. виготовлення проекту землеустрою, проектно-кошторисної документації, проведення експертизи | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об’єкт | 2017 | 75000 | 75000 | 500 |  | 500 |  | 33.259 |  | 33.259 |  | комунальна | 0 | 0.044345 | 2021
35 | Нове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А.Шептицького, від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 1,5 км | 2017 | 40000 | 40000 | 634.123 |  | 634.123 |  | 59.94 |  | 59.94 |  | комунальна | 0 | 0.14985 | 2018
36 | Будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній в Центральному районі м. Миколаєва (І черга), у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 2115 п.м. | 2015 | 6463.286 | 6223.462 | 5000 |  | 5000 |  | 11.267 |  | 11.267 |  | комунальна | 3.7106 | 3.8849 | 2018
37 | Будівництво берегоукріплюваних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова) | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 132 м | 2015 | 3755.051 | 280 | 280 |  | 280 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 92.5434 | 92.5434 | перехідний на 2018
38 | Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 14,4 га | 2012 | 13123.43 | 12933.354 | 12933.354 |  | 12933.354 |  | 10.1818 |  | 10.1818 |  | комунальна | 1.4484 | 1.526 | перехідний на 2018
39 | Ліквідація наслідків підтоплення сел. Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення сел. Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 2,88 км | 2012 | 13993.656 | 13773.442 | 3000 |  | 3000 |  | 658.593 |  | 658.593 |  | комунальна | 1.5737 | 6.28 | перехідний на 2018
40 | Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Володимирівська в Заводському районі м. Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 1 об'єкт | 2017 | 450 | 450 | 450 |  | 450 |  | 28.616 |  | 28.616 |  | комунальна | 0 | 6.3591 | перехідний на 2018
41 | Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Святославівська в Заводському районі м. Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 1 об'єкт | 2017 | 450 | 450 | 450 |  | 450 |  | 28.616 |  | 28.616 |  | комунальна | 0 | 6.3591 | перехідний на 2018
42 | Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Малої Коренихи по вул. Сонячна в Заводському районі м. Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об'єкт | 2017 | 450 | 450 | 450 |  | 450 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
43 | Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Малої Коренихи по вул. Редутній в Заводському районі м. Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об'єкт | 2017 | 450 | 450 | 450 |  | 450 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
44 | Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Очаківській в Заводському районі м. Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1 об'єкт | 2017 | 450 | 450 | 450 |  | 450 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2019
45 | Коригування та екпертиза проекту з очищення та заглиблення малої річки Вітовка від ВІОС до ріки Південний Буг в м. Миколаєві | Розпорядження міського голови від 20.06.17 № 165р | 3557 м. | 2017 | 16673.341 | 16673.341 | 16 | 16 |  |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
46 | Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 1 об'єкт | 2017 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | перехідний на 2018
47 | Реконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською- 1 Слобідською - Нікольською - .Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі корегування проекту та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 2,4036 га | 2013 | 20411.026 | 4000 | 2452.693 |  | 2452.693 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 80.4027 | 80.4027 | перехідний на 2018
Виконавець: Кузьменко 47 15 40
Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
1 | Нове будівництво Центру легкої атлетики та ігрових видів спорту за адресою: вул.Спортивна, 1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 1868,2 м² | 2016 | 101440 | 101440 | 300 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 0 | 0 | 2019
2 | Нове будівництво футбольного поля №1 (тренувального) Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 7104 м² | 2014 | 21138.914 | 20836.673 | 12000 |  | 12000 |  | 8332.501 |  | 8332.501 |  | комунальна | 1.4298 | 40.8476 | перехідний на 2018
3 | Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 1/1 у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 140 м² | 2015 | 5960.695 | 4995.538 | 748.392 |  | 748.392 |  | 1249.894 |  | 1249.894 |  | комунальна | 16.192 | 37.161 | перехідний на 2018
4 | Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 7000,0 м² | 2012 | 41987.148 | 41566.669 | 4500 |  | 4500 |  | 3862.417 |  | 3862.417 |  | комунальна | 1.0014 | 10.2005 | 2018
5 | Реконструкція спортивного майданчика Центрального міського стадіону по вул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 2454,34 м² | 2016 | 1616.231 | 301.979 | 301.979 |  | 301.979 |  | 288.294 |  | 288.294 |  | комунальна | 81.3159 | 99.1533 | перехідний на 2018
6 | Реконструкція периметрального огородження Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 2700 п.м | 2017 | 22100 | 22100 | 200 |  | 200 |  | 174 |  | 174 |  | комунальна | 0 | 0.78733 | 2019
7 | Реконструкція веслувальної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул.Паромний узвіз, 1 в м.Миколаєві, у т.ч проектні роботи, геодезія, технічне обстеження та експертиза приміщень | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 251,4 м² | 2015 | 6000.741 | 5880.78 | 58.772 |  | 58.772 |  | 0 |  | 0 |  | комунальна | 1.9991 | 1.9991 | 2018
8 | Нове будівництво спортивного майданчика КДЮСШ "Комунаровець" за адресою пр. Героїв України, 2/4 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 480 м² | 2017 | 2000 | 2000 | 1537 |  | 1537 |  | 488.547 |  | 488.547 |  | комунальна | 0 | 24.4274 | перехідний на 2018
9 | Нове будівництво спортивного майданчика ДЮСШ №5 за адресою: пр.Богоявленський, 253а в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 480 м² | 2017 | 2000 | 2000 | 16.22 |  | 16.22 |  | 55.205 |  | 55.205 |  | комунальна | 0 | 2.7602 | перехідний на 2018
10 | Реставрація фасадів та даху будівлі Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування по вул. Пушкінській, 11 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/24 (зі змінами) | 596,06 м² | 2017 | 1639.149 | 726.284 | 726.284 |  | 726.284 |  | 693.349 |  | 693.349 |  | комунальна | 55.6914 | 97.9907 | перехідний на 2018
Виконавець: Петрик 47 60 23
Управління НС ТА ЦЗН Миколаївської міської ради
1 | Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | гучномовні пристрої 170 од., модуль керування оповіщенням 7 од. | 2017 | 1695.174 | 1695.174 | 600 |  | 600 |  | 49.246 |  | 49.246 |  | комунальна | 0 | 2.9051 | 2019
Виконавець: Жмур 37 36 34
Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
1 | Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 69 місць | 2017 | 7987.452 | 7987,452* | 7987.452 |  | 7987.452 |  | 555.856 |  | 555.856 |  | комунальна | 0 | 7 | 2019
2 | Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 99 місць | 2017 | 6645.317 | 6645,317* | 6645.317 |  | 6645.317 |  | 438.701 |  | 438.701 |  | комунальна | 0 | 6.6 | 2019
3 | Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 9, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 218 місць | 2017 | 7207.649 | 7207,649* | 704.56 |  | 704.56 |  | 686.179 |  | 686.179 |  | комунальна | 0 | 9.5 | 2019
4 | Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 148 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 80, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 185 місць | 2017 | 6540.141 | 6540,141* | 639.31 |  | 639.31 |  | 549.858 |  | 549.858 |  | комунальна | 0 | 8.4 | 2019
5 | Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 235 місць | 2017 | 6317.127 | 6317,127* | 617.51 |  | 617.51 |  | 509.317 |  | 509.317 |  | комунальна | 0 | 8.1 | 2019
6 | Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 66 за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 88 місць | 2017 | 3250.48 | 3250,48* | 317.74 |  | 317.74 |  | 316.44 |  | 316.44 |  | комунальна | 0 | 9.7 | 2019
7 | Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м.Миколаїв, пров.Парусний,7-Б, в т.ч. проектні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 205 місць | 2017 | 6904.02 | 6904,02* | 674.88 |  | 674.88 |  | 602.324 |  | 602.324 |  | комунальна | 0 | 8.7 | 2019
8 | Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 5 за адресою: м.Миколаїв, вул. Колодязна,41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 215 місць | 2017 | 7139.619 | 7139,619* | 697.91 |  | 697.91 |  | 486.12 |  | 486.12 |  | комунальна | 0 | 6.8 | 2019
9 | Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1-а, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 396 місць | 2017 | 7218.419 | 7218,419* | 7218.419 |  | 7218.419 |  | 372.182 |  | 372.182 |  | комунальна | 0 | 5.2 | 2019
10 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 за адресою: м.Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 878 місць | 2017 | 12152.933 | 12152,933* | 1187.97 |  | 1187.97 |  | 970.56 |  | 970.56 |  | комунальна | 0 | 8 | 2019
11 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 57 за адресою: м.Миколаїв, вул. Лазурна, 46, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 778 місць | 2017 | 11917.745 | 11917,745* | 1164.98 |  | 1164.98 |  | 847.209 |  | 847.209 |  | комунальна | 0 | 7.1 | 2019
12 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56 за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 138-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 778 місць | 2017 | 11301.593 | 11301,593* | 1104.75 |  | 1104.75 |  | 843.55 |  | 843.55 |  | комунальна | 0 | 7.5 | 2019
13 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 48 за адресою: м.Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 941 місць | 2017 | 13024.938 | 13024,938* | 1273.21 |  | 1273.21 |  | 622.049 |  | 622.049 |  | комунальна | 0 | 4.8 | 2019
14 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 за адресою: м.Миколаїв, вул. Свободна, 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 578 місць | 2017 | 10924.31 | 10924,31* | 1067.87 |  | 1067.87 |  | 541.799 |  | 541.799 |  | комунальна | 0 | 5 | 2019
15 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 за адресою: м.Миколаїв, вул. Оберегова (Гайдара), 1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 264 місць | 2017 | 6775.738 | 6775,738* | 662.34 |  | 662.34 |  | 518.431 |  | 518.431 |  | комунальна | 0 | 7.7 | 2019
16 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 за адресою: м.Миколаїв, вул.Потьомкінська, 154, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 945 місць | 2017 | 13080.283 | 13080,283* | 1278.62 |  | 1278.62 |  | 1087.359 |  | 1087.359 |  | комунальна | 0 | 8.3 | 2019
17 | Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 48, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 941 місць | 2017 | 13024.938 | 13024,938* | 1273.21 |  | 1273.21 |  | 925.944 |  | 925.944 |  | комунальна | 0 | 7.1 | 2019
18 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна), 124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 240 місць | 2017 | 6897.884 | 6897,884* | 674.28 |  | 674.28 |  | 528.469 |  | 528.469 |  | комунальна | 0 | 7.7 | 2019
19 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: м.Миколаїв, вул. Мала Морська, 78, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 240 місцуь | 2017 | 6650.932 | 6650,932* | 650.14 |  | 650.14 |  | 564.827 |  | 564.827 |  | комунальна | 0 | 8.5 | 2019
20 | Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 (зі змінами) | 528 місць | 2017 | 2959.532 | 2959,532* | 998.77 |  | 998.77 |  | 769.266 |  | 769.266 |  | комунальна | 0 | 26 | 2019
Виконавець: Білоусова 37-01-29
*Залишок кошторисної вартості об’єкта станом на 31.05.2017, тис. грн.